#### **ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

#### **нормотворческой деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год по состоянию
на 28 апреля 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | **Исполнено** | **Перенесено** | **Исключено** | **Дополнено** | **Изменено название** | **Не исполнено** |
| **4 проекта федеральных законов** |  |  |  |  |  |  |
| **9 проектов постановлений Правительства Российской Федерации** | **Пп.1, 2 раздела II** |  |  |  |  |  |
| **37 проектов приказов** | **П.5 раздела IV, пп.1, 2 раздела VI** |  |  |  |  |  |
| **8 проектов Административных регламентов** | **Пп.1, 4 раздела V** |  |  |  |  |  |
| **Итого: 4 проекта федеральных законов. Из 9 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 2 исполнено. Из 37 проектов приказов 4 исполнено. Из 8 проектов Административных регламентов, 2 исполнено.** |

#### **I. Разработка проектов федеральных законов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки\* | Ответственные за разработку |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» | ***Письмом Минюста России от 21.04.2017 № 07/48177-АА на законопроект получено положительное заключение антикоррупционной экспертизы, а также замечания правового и юридико-технического характера. Заключение от Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации до настоящего времени не поступало. После получения данного заключения проект постановления будет незамедлительно внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.*** | Апрель | Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части определения особенностей промышленной безопасности опасных производственных объектов при проведении сварочных работ) | ***Письмом от 21.04.2014 № 00-02-04/335 законопроект направлен на согласование в МЧС России, Минстрой России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторг России.*** | Сентябрь | Правовое управлениеУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» (в части введения института общественных инспекторов и осуществления допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) | ***Письмом от 21.04.2017 № 00-02-04/337 законопроект направлен на согласование******в******Минэнерго России, Минстрой России, Минэкономразвития России и Минфин России.*** | Октябрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» *(*в целях совершенствования регулирования безопасности при использовании атомной энергии) | ***Законопроект доработан по итогам совещаний и готовится к направлению в Правовое управление.*** | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовКонтрольно-аналитическое управлениеУправление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокПравовое управлениеУправление специальной безопасности |

**II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части исключения функции по осуществлению надзора за пожарной безопасностью на объектах использования атомной энергии) | ***Письмом от 26.04.2017 № 00-01-07/269 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации.*** | Апрель | Правовое управлениеУправление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (в части уточнения требований к соискателям лицензий и лицензиатам по количеству экспертов) | ***Письмом от 26.04.2017 № 00-01-07/268 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации.*** | Апрель | Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в части исключения из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, продукции, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации) | ***Проект постановления доработан по представленным замечаниям и письмом от 26.04.2017 № 00-07-05/751 направлен на повторное согласование в Госкорпорацию «Росатом», письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/749 – в Минпромторг России и письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/750 – в Минэкономразвития России, а также письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/752 - в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.***  | Май | Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовУправление специальной безопасностиПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 133 «О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Правительству Севастополя» | ***Служебной запиской от 24.04.2017 № 11-00-14/678-сл в Финансовое управление направлены предложения к проекту постановления.*** | Август | Финансовое управлениеПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 284 «О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Совету министров Республики Крым» | ***Служебной запиской от 24.04.2017 № 11-00-14/678-сл в Финансовое управление направлены предложения к проекту постановления.*** | Август | Финансовое управлениеПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и установления нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи разрешений на выбросы радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных веществ» | ***Текст проекта постановления готовится к размещению на сайте www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения в имеющейся редакции.*** | Сентябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части приведения во взаимное соответствие) |  | Сентябрь | Правовое управлениеКонтрольно-аналитическое управлениеУправление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзораУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплексаУправление специальной безопасности |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации в целях внедрения риск-ориентированного подхода в сфере федерального государственного энергетического надзора» | ***Проект постановления письмом от 12.04.2017 № 00-07-04/622 направлен на согласование в Минэкономразвития России и письмом от 12.04.2017 № 00-07-04/621 - в Минюст России. Проект постановления также готовится к направлению в Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».*** | Ноябрь\****(в соответствии с пунктом 1*** ***постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 № 245 срок разработки – 15.05.2017)*** | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации по вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, надежности и безопасности в сфере электроэнергетики» | *Ведется разработка проекта постановления.* | В течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона | Правовое управлениеКонтрольно-аналитическое управлениеУправление государственной службы и кадровУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

**III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред, утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. № 554»  | *Ведется разработка текста проекта приказа.* | Август | Управление общепромышленного надзораПравовое управление |
| 2. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. № 559»  | *Ведется разработка текста проекта приказа.* | Сентябрь | Управление общепромышленного надзораПравовое управление |
| 3. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22 ноябрь 2013 г. № 561» (в части оптимизации законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности по вопросу проектирования, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов подземного хранения газа (далее - ОПО ПХГ), в том числе:уточнения понятия и требований к осуществлению объектного мониторинга (исключения различий в толковании понятий: «система контроля за эксплуатацией ПХГ» и «объектный мониторинг за эксплуатацией ПХГ» и как следствие, избыточности требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО ПХГ);регламентации проведения исследований скважин с межколонными давлениями (МКД) с целью оценки их безопасного состояния и минимизации риска возникновения происшествий при эксплуатации скважин с МКД;включения требований к эксплуатации наземного оборудования ПХГ (компрессорных станций, установок подготовки газа, газосборных пунктов, трубопроводов, турбоперекачивающих агрегатов) и др.). | ***Текст проекта приказа 28.04.2017 размещен на сайте*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***для публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы (срок окончания обсуждения и экспертизы – 14.06.2017).*** | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплексаПравовое управление |
| 4. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огнеопасных и ремонтных работ» | *Ведется обобщение предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения уведомления, и разработка текста проекта приказа.* | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплексаПравовое управление |
| 5. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов» | *Ведется обобщение предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения уведомления, и разработка текста проекта приказа.* | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплексаПравовое управление |
| 6. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» | *В период с 24.04.2017 по 28.04.2017 проходят рабочие совещания с АО «НЦ ВостНИИ» по доработке проекта приказа.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
| 7. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)» | *Ведется доработка текста проекта приказа с учетом поступивших замечаний и предложений.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
| 8. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, устанавливающие требования в области промышленной безопасности при добыче угля подземным способом» (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704, Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, утвержденное приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678, Инструкцию по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, утвержденную приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680, Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвержденную приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679) | *Проект приказа согласован с Финансовым управлением и Контрольно-аналитическим управлением. Находится на согласовании в Правовом управлении.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
| 9. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. № 605» | *По итогам публичного обсуждения уведомления о начале разработке проекта приказа получено 1 предложение, однако данное предложение касается текста Проекта приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» и будет рассмотрено при проведении процедуры общественных обсуждений текста проекта приказа.* | Ноябрь | Управление горного надзораПравовое управление |

**IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии**

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов» | ***Проект ФНП доработан и опубликован на сайте Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ» 17.04.2017. Дата окончания приема заключений – 17.05.2017.*** | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов» | ***Проект ФНП доработан и опубликован на сайте Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ» 17.04.2017. Дата окончания приема заключений – 17.05.2017.*** | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла» | ***Проект ФНП корректируется в НТЦ ЯРБ перед прохождением внутреннего согласования в Ростехнадзоре.*** | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Установки по производству плутонийсодержащего ядерного топлива. Требования безопасности» | ***Письмом от 24.04.2017 № 1-8/16564 Госкорпорация «Росатом» представила замечания к проекту приказа.*** | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 04.04.2017 № 108. Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России письмом от 11.042017 № 00-07-04/603* | Июнь | Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии» | *Доработанный по замечаниям Рабочей комиссии проект федеральных норм и правил поступил 13.03.2017 на рассмотрение в 5 Управление. Готовится совещание по обсуждению доработанного проекта.* | Ноябрь  | Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности транспортных и транспортабельных ядерных установок» | ***Текст проекта ФНП, доработанный по итогам совещаний 15.03.2017 и 16.03.2017, проходит******корректорскую правку в НТЦ ЯРБ перед прохождением внутреннего согласования в Ростехнадзоре.*** | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности транспортных и транспортабельных ядерных установок» | ***Текст проекта ФНП, доработанный по итогам совещаний 15.03.2017 и 16.03.2017, проходит******корректорскую правку в НТЦ ЯРБ перед прохождением внутреннего согласования в Ростехнадзоре.*** | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность» | ***Госкорпорацией «Росатом» письмом от 20.04.2017 № 1-8/16273 представлены замечания к проекту приказа, ведется его доработка по ним.*** | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов» | ***16.05.2017 планируется рассмотрение проекта ФНП на Рабочей комиссии Ростехнадзора по нормативным документам в области использования атомной энергии.*** | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении изменений в федеральные нормы и правила «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения» (НП-093-14) в части определения критериев приемлемости отработавших закрытых источников ионизирующего излучения | *Подготовлена сводка отзывов и доработанная первая редакция проекта изменений в НП-093-14. Согласительное совещание запланировано на 28.04.2017 в ФБУ «НТЦ ЯРБ».* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |

**V. Разработка проектов административных регламентов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые административные регламенты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части уточнения размера государственной пошлины за предоставление лицензии, ее переоформление или выдачу дубликата, а также отмены обязательности предоставления заявителем документа, подтверждающего уплату государственной пошлины) | *Изменения в Административные регламенты внесены приказом Ростехнадзора от 29.12.2016 № 584.**Приказ зарегистрирован Минюстом России 30.03.2017 за № 46179.* | Январь | Правовое управление Контрольно-аналитическое управлениеФинансовое управлениеУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного энергетического надзора |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в административные регламенты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственных услуг» (в целях приведения указанных регламентов в соответствие с законодательством Российской Федерации) | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *20.03.2017 завершилась независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта приказа.* | Июнь | Контрольно-аналитическое управлениеУправление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзораПравовое управлениеУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплексаУправление специальной безопасности |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (в части устранения отдельных несоответствий законодательству Российской Федерации, а также совершенствования осуществления административных процедур с учетом риск-ориентированного подхода в сфере надзора за гидротехническими сооружениями) | *Проект приказа письмом от 14.03.2017 № 00-07-04/428 направлен в Минэкономразвития России на экспертизу* ***(заключение будет подготовлено до 28.04.2017).*** | Июнь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2015 г. № 281» | ***Изменения утверждены приказом Ростехнадзора 20.04.2017 № 131.Письмом от 24.04.2017 № 00-02-04/343 приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*** | Июнь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. № 132» | *Проект приказа письмом от 07.03.2017 № 00-02-04/206 направлен в Минэкономразвития России на экспертизу.* | Июнь | Управление государственного строительного надзораПравовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31 января 2013 г. № 38». | ***Проект приказа письмом от 24.04.2017 № 00-02-04/342* *направлен* *в Минэкономразвития России на экспертизу.*** | Октябрь | Управление государственного строительного надзораПравовое управление |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» | *Ведется разработка проекта приказа.* | В течение 6 месяцев со дня принятия постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 9 раздела II | Управление государственной службы и кадровКонтрольно-аналитическое управлениеУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Правовое управлениеУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 30 января 2015 г. № 38» | *Проект приказа направлен на экспертизу в Минэкономразвития России письмом от 14.03.2017 № 00-07-04/426. Срок рассмотрения проекта приказа в Минэкономразвития России – до 03.05.2017.* | ***Июнь (в соответствии с решением, принятым на заседании рабочей группы 27.01.2017).*** | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

**VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка привлечения общественных инспекторов в области промышленной безопасности к общественному контролю в области промышленной безопасности и квалификационных требований к общественным инспекторам в области промышленной безопасности» | *Письмом Минюста России от 05.04.2017 № 01/40013-ЮЛ приказ возвращен без государственной регистрации.* | Февраль | Правовое управлениеУправление по надзору в угольной промышленности |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 января 2013 г. № 1» | ***Приказ зарегистрирован Минюстом России 20.04.2017 за № 46447.*** | Март | Финансовое управлениеПравовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении перечня продукции, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации» | ***Проект приказа доработан по представленным замечаниям и письмом от 26.04.2017 № 00-07-05/751 направлен на повторное согласование в Госкорпорацию «Росатом», письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/749 – в Минпромторг России и письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/750 – в Минэкономразвития России, а также письмом от 26.04.2017 № 00-07-04/752 - в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.*** | Май | Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовУправление специальной безопасностиПравовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Ростехнадзора от 17 января 2013 г. № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» | ***Ведется подготовка окончательной редакции приказа для размещения на сайте www.regulation.gov.ru в связи с поступившими предложениями от ПАО «ФСК ЕЭС». Также проект приказа готовится к направлению на согласование в Росреестр и Минэнерго России.*** | Июнь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 августа 2010 г. № 838» (в части приведения в соответствие с действующим законодательством) | *Ведется разработка проекта приказа.* | Июль | Финансовое управление Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» | *Ведется разработка проекта приказа.* | Июль | Финансовое управление Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Условий оплаты труда работников территориальных органов Ростехнадзора, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» | ***На сайте*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***20.04.2017 завершилось публичное обсуждение текста проекта приказа, а 12.04.2017 – его независимая антикоррупционная экспертиза. Проект приказа проходит внутреннее согласование в Ростехнадзоре.*** | Июль | Финансовое управлениеПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, премирования, выплаты единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | *Ведется разработка проекта приказа.* | Июль | Финансовое управление Управление государственной службы и кадровПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 августа 2016 г. № 369» | *Ведется разработка проекта приказа.* | Август | Финансовое управление Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» | *Проект приказа размещен 05.04.2017 на сайте www.regulation.gov.ru для общественного обсуждения (срок окончания обсуждения - 04.05.2017).* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типовой формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения» | ***Организовано взаимодействие с Аппаратом Правительства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС. 25.04.2017 проведена рабочая встреча в Аппарате Правительства Российской Федерации, по ее итогам проект постановления доработан и в рабочем порядке направлен на согласование в Минэкономразвития России.*** | Октябрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении порядка подготовки, представления и учета предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации» | ***Организовано взаимодействие с Аппаратом Правительства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС, 25.04.2017 проведена рабочая встреча в Аппарате Правительства Российской Федерации, по ее итогам проект постановления доработан и в рабочем порядке направлен на согласование в Минэкономразвития России.*** | Октябрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении формы акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации» | ***Организовано взаимодействие с Аппаратом Правительства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС, 25.04.2017 проведена рабочая встреча в Аппарате Правительства Российской Федерации, по ее итогам проект постановления доработан и в рабочем порядке направлен на согласование в Минэкономразвития России.*** | Октябрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26 декабрь 2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006)». | *31.03.2017 на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершилось публичное обсуждение текста проекта приказа. Ведется обобщение поступивших предложений.* | Ноябрь | Управление государственного строительного надзораПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые акты Ростехнадзора» | *Ведется разработка проекта приказа.* | Ноябрь | Правовое управлениеУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзораУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типового положения о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)» | *Проект приказа дорабатывается с учетом поступивших предложений.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О признании утратившими силу и о внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | *Ведется разработка проекта приказа.* | В течение 6 месяцев со дня принятия постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 9 раздела II | Правовое управлениеУправление государственной службы и кадровКонтрольно-аналитическое управлениеУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

\* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления Д.А. Яковлев

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (\*31-10)