#### **ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

#### **нормотворческой деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год по состоянию   
на 31 августа 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | **Исполнено** | **Перенесено** | **Исключено** | **Дополнено** | **Изменено название** | **Не исполнено** |
| **4 проекта федеральных законов** | **П.1 раздела I** |  |  |  |  |  |
| **9 проектов постановлений Правительства Российской Федерации** | **Пп.1, 2, 3, 8 раздела II** |  |  |  |  | **Пп.4,5 раздела II** |
| **37 проектов приказов** | **П.8 раздела III, пп.1, 2, 3, 4, 5 раздела IV, пп.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 раздела VI** | **П.6 раздела VI** |  |  |  | **П.1 раздела III** |
| **8 проектов Административных регламентов** | **Пп.1, 2, 3, 4, 5, 8 раздела V** |  |  |  |  |  |
| **Итого: из 4 проектов федеральных законов 1 исполнен. Из 9 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 4 исполнено, 2 не исполнено. Из 37 проектов приказов 14 исполнено, 1 перенесен, 1 не исполнен. Из 8 проектов Административных регламентов, 6 исполнено.** | | | | | | |

#### **I. Разработка проектов федеральных законов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки\* | Ответственные за разработку |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений  в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» | *Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации.*  *В Аппарате Правительства Российской Федерации состоялось согласительное совещание по законопроекту. Об итогах совещания доложено руководителю Службы.* | Апрель | Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений  в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части определения особенностей промышленной безопасности опасных производственных объектов при проведении сварочных работ) | *Законопроект направлен на согласование в МЧС России, Минстрой России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторг России.*  *На сайте www.*[*regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершены общественное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста законопроекта. МЧС России, Минэнерго России и Минстрой России согласовали законопроект без замечаний. Минпромторг России представил замечания к законопроекту. Минэкономразвития России согласовало законопроект с учетом замечаний.*  *Законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.*  *На законопроект получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. Планируется проведение согласительного совещания.* | Сентябрь | Правовое управление  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений  в федеральные законы «Об электроэнергетике»  и «О теплоснабжении» (в части введения института общественных инспекторов и осуществления допуска  в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок) | *Законопроект направлен на согласование в Минэнерго России, Минстрой России, Минэкономразвития России и Минфин России. Из Минэкономразвития России,**Минэнерго России и Минстроя России получены замечания к законопроекту. Минфин России согласовал законопроект без замечаний.*  *На сайте www.*[*regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершились публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста законопроекта.*  *Ведется обобщение замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и согласования. Законопроект доработан по поступившим замечаниям, предложениям и направлен на повторное согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России, Минэнерго России, Минфин России, а также в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.*  *Минфин России согласовал законопроект без замечаний.*  *Минэкономразвития России, Минэнерго России и Минстрой России представили замечания к законопроекту.*  *Из Минэкономразвития России получено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект с замечаниями.*  *Состоялось согласительное совещание с Минэкономразвития России, Минэнерго России и Минстроем России, законопроект дорабатывается в соответствии с принятыми решениями, готовится протокол совещания.* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» *(*в целях совершенствования регулирования безопасности при использовании атомной энергии) | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершено публичное обсуждение уведомления о разработке законопроекта. Законопроект дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения и проходит согласование с заинтересованными организациями.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Контрольно-аналитическое управление  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Правовое управление  Управление специальной безопасности |

**II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные  за разработку |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части исключения функции по осуществлению надзора за пожарной безопасностью на объектах использования атомной энергии) | *Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2017 № 722.* | Апрель | Правовое управление  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов  и радиационно опасных объектов |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (в части уточнения требований к соискателям лицензий и лицензиатам по количеству экспертов) | *Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 661.* | Апрель | Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в части исключения из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, продукции, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации) | *Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2017 № 844.* | Май | Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов  и радиационно опасных объектов  Управление специальной безопасности  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 133 «О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Правительству Севастополя» | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершена независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта постановления и его публичное обсуждение. Проект постановления направлен на согласование в МЧС России, в Правительство Республики Крым и г. Севастополь.*  *На проект постановления получены замечания Правительства Республики Крым и Правительства Севастополя. МЧС России согласовало проект постановления без замечаний.*  *Проект постановления направлен на повторное согласование в Правительство Севастополя.*  *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершены повторная независимая антикоррупционная экспертиза и публичное обсуждение текста проекта постановления. Проект постановления направлен на согласование в МЧС России.*  *МЧС России и Правительство Севастополя согласовали проект постановления. Проект постановления направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России.*  *Минфин России согласовал проект постановления без замечаний.* | Август | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 284 «О предоставлении и распределении субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений, переданных Совету министров Республики Крым» | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершена независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта постановления и его публичное обсуждение. Проект постановления направлен на согласование в МЧС России, в Правительство Республики Крым и г. Севастополь.*  *На проект постановления получены замечания Правительства Республики Крым и Правительства Севастополя. МЧС России согласовало проект постановления без замечаний.*  *Проект постановления направлен на повторное согласование в Правительство Республики Крым.*  *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершены повторная независимая антикоррупционная экспертиза и публичное обсуждение текста проекта постановления. Проект постановления направлен на согласование в МЧС России.*  *Совет министров Республики Крым и МЧС России согласовали проект постановления.*  *Проект постановления направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России. Минэкономразвития России и Минфин России согласовали проект постановления без замечаний. Проект постановления направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы.* | Август | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и установления нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи разрешений на выбросы радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных веществ» | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершено публичное обсуждение текста проекта постановления.*  *Проект постановления направлен на рассмотрение и согласование в Минприроды России, Росгидромет, Минэнерго России  и Роспотребнадзор.*  *Минэнерго России согласовало проект постановления с учетом юридико-технических замечаний.*  *Роспотребнадзор согласовал проект постановления без замечаний. Минприроды России и Росгидромет представили замечания к проекту постановления.*  *На проект постановления получены замечания Госкорпорации «Росатом».*  *Проект постановления доработан по поступившим замечаниям и повторно направлен на согласование в Минэнерго России, Минприроды России, Росгидромет и Роспотребнадзор, а также проходит на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *публичное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.* | Сентябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части приведения во взаимное соответствие) | *Письмом от 21.06.2017 № 00-02-04/524 проект постановления направлен на согласование в МЧС России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минтранс России, Минстрой России, Минэнерго России, Минфин России.*  *МЧС России и Минпромторг России согласовали проект постановления без замечаний. Минтранс России и Минэнерго России согласовали проект постановления с учетом замечаний. Минэкономразвития России и Минфин России представили замечания к проекту постановления. Позиция Минстроя России до настоящего времени в Ростехнадзора не поступила.*  *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершились публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта постановления. Ведется обобщение поступивших замечаний для организации доработки проекта постановления. 18.08.2017 проведено согласительное совещание, проект постановления дорабатывается в соответствии с принятыми решениями.* | Сентябрь | Правовое управление  Контрольно-аналитическое управление  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса  Управление специальной безопасности |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты  Правительства Российской Федерации в целях  внедрения риск-ориентированного подхода в сфере федерального государственного энергетического надзора» | *Проект постановления направлен в Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».*  *Получены замечания Проектного комитета. Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации и направлен на заключение в Общественно-деловой совет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Также проект постановления направлен в Проектный комитет.*  *Проект постановления возвращен в Ростехнадзор. На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершены публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта постановления. Таблица разногласий по проекту постановления**направлена в Минэкономразвития России.*  *Проект постановления направлен в Минюст России на правовую экспертизу и антикоррупционную экспертизу и обсуждался на заседании Проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».*  *Разногласия по проекту постановления рассмотрены на совещании у Министра Российской Федерации М.А. Абызова.*  *Проект постановления с учетом итогов совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова направлен в Минэкономразвития России и Общественно-деловой совет, а также в Проектный комитет и в Минюст России на экспертизу.*  *В Минэкономразвития России состоялось совещание по рассмотрению доработанного проекта постановления.*  *На проект постановления получено положительное заключение Минюста России Проект постановления согласован с Минэкономразвития России, Общественно-деловым советом и внесен в Проектный комитет.*  *В Проектный комитет также направлен проект постановления, доработанный по заключению Минюста России.*  *Проект постановления одобрен Проектным комитетом и внесен в Правительство Российской Федерации.* | Ноябрь\*  ***(в соответствии с пунктом 1*** ***постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 № 245 срок разработки – 15.05.2017)*** | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации по вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, надежности и безопасности в сфере электроэнергетики» | *Ведется разработка проекта постановления.* | В течение  6 месяцев  со дня принятия Федерального закона | Правовое управление  Контрольно-аналитическое управление  Управление государственной службы и кадров  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |

**III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений  в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред, утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. № 554» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru), *доработан* *с учетом предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения и направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и на согласование в МЧС России и Минтруд России.*  *Из Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. Замечания урегулированы, протокол согласительного совещания направлен на подписание в Минэкономразвития России. От Минэкономразвития России получен подписанный протокол. подписанный протокол, а от Минтруда России - согласование проекта приказа.*  *Проект приказа о внесении изменений в ФНП проходит согласование.* | Август | Управление общепромышленного надзора  Правовое управление |
| 2. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений  в Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. № 559» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru), *доработан* *с учетом предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения и направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и на согласование в МЧС России и Минтруд России.*  *Из Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями.*  *Замечания урегулированы, протокол согласительного совещания направлен на подписание в Минэкономразвития России.*  *От Минэкономразвития России получен подписанный протокол. подписанный протокол, а от Минтруда России - согласование проекта приказа.*  *Проект приказа о внесении изменений в ФНП проходит согласование.* | Сентябрь | Управление общепромышленного надзора  Правовое управление |
| 3. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений  в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Ростехнадзора от 22 ноябрь 2013 г. № 561» (в части оптимизации законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности по вопросу проектирования, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов подземного хранения газа (далее - ОПО ПХГ), в том числе:  уточнения понятия и требований к осуществлению объектного мониторинга (исключения различий в толковании понятий: «система контроля за эксплуатацией ПХГ» и «объектный мониторинг за эксплуатацией ПХГ» и как следствие, избыточности требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО ПХГ);  регламентации проведения исследований скважин с межколонными давлениями (МКД) с целью оценки их безопасного состояния и минимизации риска возникновения происшествий при эксплуатации скважин с МКД;  включения требований к эксплуатации наземного оборудования ПХГ (компрессорных станций, установок подготовки газа, газосборных пунктов, трубопроводов, турбоперекачивающих агрегатов) и др.). | *В процессе разработки проект приказа получил новое название – «Правила безопасности опасных производственных объектов подземного хранения газа».*  *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершены публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта приказа. Ведется обобщение поступивших предложений, готовится сводка предложений.*  *Проект приказа направлен на согласование в МЧС России. На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершено повторное публичное обсуждение текста проекта приказа. Предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения, обобщены, проект приказа доработан по ним и готовится к направления на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. От МЧС России получены замечания и предложения к проекту приказа.* | Ноябрь | Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса  Правовое управление |
| 4. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огнеопасных и ремонтных работ» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *и* *доработан с учетом предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения и направлен на согласование в МЧС России и на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России.*  *МЧС России согласовало проект приказа без замечаний.* | Ноябрь | Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса  Правовое управление |
| 5. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru)*, направлен в Минприроды России и Минэнерго России.*  *К проекту приказа получены замечания Минэнерго России. Готовится протокол и таблица разногласий.* | Ноябрь | Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса  Правовое управление |
| 6. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *и* *дорабатывается с учетом предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения.*  *Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. От Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями.*  *Проект приказа доработан по данным замечаниям. Протокол согласительного совещания с Минэкономразвития России направлен на подписание. От Минэкономразвития России получен подписанный протокол.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности  Правовое управление |
| 7. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на предприятиях  по обогащению и брикетированию углей (сланцев)» | *Текст проекта приказа прошел публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *и* *доработан с учетом предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения и направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. От Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. Проект приказа дорабатывается по данным замечаниям. Протокол согласительного совещания с Минэкономразвития России направлен на подписание. От Минэкономразвития России получен подписанный протокол, проект приказа об утверждении ФНП проходит согласование.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности  Правовое управление |
| 8. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, устанавливающие требования в области промышленной безопасности при добыче угля подземным способом» (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 634, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода», утвержденные приказом Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704, Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, утвержденное приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678, Инструкцию по применению схем проветривания выемочных участков шахт с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих установок, утвержденную приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 680, Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвержденную приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679) | *Изменения внесены приказом от 08.08.2017 № 303.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 31.08.2017 за № 48046.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности  Правовое управление |
| 9. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 16 декабря 2013 г. № 605» | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершено публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза текста проекта приказа. Проект приказа доработан с учетом поступивших замечаний и предложений и направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России.* | Ноябрь | Управление горного надзора  Правовое управление |

**IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии**

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 23.06.2017 № 218.* *Приказ зарегистрирован Минюстом России 20.07.2017 за № 47477.* | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов хранения радиоактивных отходов» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 23.06.2017 № 219.* *Приказ зарегистрирован Минюстом России 20.07.2017 за №47471.* | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.06.2017 № 205. Приказ зарегистрирован Минюстом России 11.07.2017 за № 47355.* | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Установки по производству плутонийсодержащего ядерного топлива. Требования безопасности» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 23.06.2017 № 217.* *Приказ зарегистрирован Минюстом России 20.07.2017 за № 47476.* | Июнь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок» | *Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 04.04.2017 № 108.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 04.05.2017 за № 46597.* | Июнь | Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии» | *Проект ФНП направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о возможности опубликования. Получены замечания Госкорпорации «Росатом», проводится их анализ и готовится согласительное совещание.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности транспортных и транспортабельных ядерных установок» | *Текст проекта федеральных норм и правил направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о готовности к опубликованию в журнале «Ядерная и радиационная безопасность».*  *От Госкорпорации «Росатом» получено положительное заключение о готовности к опубликованию текста проекта ФНП в журнале «Ядерная и радиационная безопасность». Состоялись совещания, разногласия по сводке отзывов урегулированы. Протокол совещания подписан Госкорпорацией «Росатом». Текст проекта ФНП, доработанный по итогам совещаний, проходит согласование в Ростехнадзоре.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности транспортных и транспортабельных ядерных установок» | *Текст проекта федеральных норм и правил направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о готовности к опубликованию в журнале «Ядерная и радиационная безопасность».*  *От Госкорпорации «Росатом» получено положительное заключение о готовности к опубликованию текста проекта ФНП в журнале «Ядерная и радиационная безопасность». Состоялись совещания, разногласия по сводке отзывов урегулированы. Протокол совещания подписан Госкорпорацией «Росатом». Текст проекта ФНП, доработанный по итогам совещаний, проходит согласование в Ростехнадзоре.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность» | *Текст проекта федеральных норм и правил направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о готовности к опубликованию и в Минобрнауки России. От Госкорпорации «Росатом» получены замечания. Минобрнауки России согласовало опубликование проекта ФНП.* *Проект ФНП, доработанный по замечаниям Госкорпорации «Росатом», опубликован на сайте ФБУ «НТЦ ЯРБ». Проект приказа об утверждении ФНП проходит согласование.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов» | *Текст проекта федеральных норм и правил согласован заинтересованными организациями и направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о возможности опубликования. Заключение Госкорпорации «Росатом» о возможности опубликования получено, проект приказа опубликован на сайтах Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ».* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении изменений в федеральные нормы и правила «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения» (НП-093-14) в части определения критериев приемлемости отработавших закрытых источников ионизирующего излучения | *Текст проекта ФНП согласован заинтересованными организациями и направлен в Госкорпорацию «Росатом» на заключение о возможности опубликования. От Госкорпорации «Росатом» получены замечания к проекту изменений в ФНП. Проект ФНП доработан по ним и опубликован.* | Ноябрь | Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |

**V. Разработка проектов административных регламентов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые административные регламенты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части уточнения размера государственной пошлины за предоставление лицензии, ее переоформление или выдачу дубликата, а также отмены обязательности предоставления заявителем документа, подтверждающего уплату государственной пошлины) | *Изменения в Административные регламенты внесены приказом Ростехнадзора от 29.12.2016 № 584.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 30.03.2017 за № 46179.* | Январь | Правовое управление  Контрольно-аналитическое управление  Финансовое управление  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного энергетического надзора |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в административные регламенты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственных услуг» (в целях приведения указанных регламентов в соответствие с законодательством Российской Федерации) | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 30.06.2017 № 238.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 31.07.2017 за № 47580.* | Июнь | Контрольно-аналитическое управление  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление  Управление по надзору в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса  Управление специальной безопасности |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (в части устранения отдельных несоответствий законодательству Российской Федерации, а также совершенствования осуществления административных процедур с учетом риск-ориентированного подхода в сфере надзора за гидротехническими сооружениями) | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 20.06.2017 № 212.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 12.07.2017 за № 47381.* | Июнь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 июля 2015 г. № 281» | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора 20.04.2017 № 131.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 22.06.2017 за № 47113.* | Июнь | Управление государственного строительного надзора  Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. № 132» | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 28.06.2017 № 235.*  *Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ доработан по замечаниям Минюста России и направлен на повторную государственную регистрацию.* | Июнь | Управление государственного строительного надзора  Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31 января 2013 г. № 38». | *Проект приказа направлен* *в Минэкономразвития России на экспертизу.*  *Минэкономразвития России поддержало проект приказа с учетом замечаний.*  *Проект приказа дорабатывается с учетом замечаний Минэкономразвития России.*  *Протокол согласительного совещания направлен Минэкономразвития России на подписание. Из Минэкономразвития России получен подписанный протокол совещания. Проект приказа проходит согласование.* | Октябрь | Управление государственного строительного надзора  Правовое управление |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики» | *Ведется разработка проекта приказа.* | В течение  6 месяцев со дня принятия постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 9  раздела II | Управление государственной службы и кадров  Контрольно-аналитическое управление  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденный приказом Ростехнадзора от 30 января 2015 г. № 38» | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 21.06.2017 № 214.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 17.07.2017 за № 47430.* | ***Июнь (в соответствии с решением, принятым на заседании рабочей группы 27.01.2017).*** | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |

**VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка привлечения общественных инспекторов в области промышленной безопасности к общественному контролю в области промышленной безопасности и квалификационных требований к общественным инспекторам в области промышленной безопасности» | *Приказ утвержден за № 71 от 28.02.2017 и направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ доработан по замечаниям Минюста России и направлен на повторную государственную регистрацию.*  *Приказ повторно возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ доработан по замечаниям Минюста России и направлен на повторную государственную регистрацию.*  *Приказ повторно возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ от 28.02.2017 № 71 отменен приказом от 25.07.2017 № 79, о чем в Минюст России сообщено в установленном порядке.*  *Новая редакция приказа утверждена 02.08.2017 за № 293.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 23.08.2017 за № 47909.* | Февраль | Правовое управление  Управление по надзору в угольной промышленности |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 января 2013 г. № 1» | *Изменения внесены приказом Ростехнадзора от 23.03.2017 № 92.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 20.04.2017 за № 46447.* | Март | Финансовое управление  Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении перечня продукции, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации» | *Приказ утвержден 3а № 277 от 21.07.2017 и направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации. Приказ переработан, согласован с Госкорпорацией «Росатом» и проходит согласование с Минпромторгом России и Минэкономразвития России.* | Май | Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов  и радиационно опасных объектов  Управление специальной безопасности  Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Ростехнадзора от 17 января 2013 г. № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» | *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 29.06.2017 № 237. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ доработан по замечаниям Минюста России и повторно направлен на государственную регистрацию.* | Июнь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 августа 2010 г. № 838» (в части приведения в соответствие с действующим законодательством) | *В процессе разработки проект приказа получил новое наименование – «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».*  *Приказ утвержден за № 204 от 14.06.2017 и зарегистрирован Минюстом России 25.07.2017 за № 47515.* | Июль | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» | *Проект приказа подготовлен с учетом положений проекта приказа Ростехнадзора «Об утверждении Условий оплаты труда и выплаты материальной помощи работникам центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», находящегося на согласовании в Минтруде России. После согласования указанного проекта Минтрудом России и утверждения его в установленном порядке, проект приказа будет направлен на согласование и подписание.* | ***Ноябрь (в соответствии с резолюцией Статс-секретаря-заместителя руководителя Ростехнадзора А.Л. Рыбаса «С переносом срока согласен» к служебной записке от 31.07.2017 № 03-00-09/433-сл*** | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Условий оплаты труда работников территориальных органов Ростехнадзора, занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» | *Приказ утвержден за № 169 от 23.05.2017 и направлен на государственную регистрацию в Минюст России.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации в связи с необходимостью согласования с Минтрудом России. Приказ направлен на согласование в Минтруд России.*  *Приказ № 169 от 23.05.2017 отменен приказом от 06.07.2017 № 253, о чем в Минюст России сообщено письмом в установленном порядке.*  *Минтруд России представил замечания к проекту приказа. Проект приказа доработан по замечаниям Минтруда России и направлен на повторное согласование.* | Июль | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, премирования, выплаты единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | *В процессе разработки проект приказа получил новое название «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, премирования, выплаты единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом от 01.10.2009 № 830».*  *Изменения утверждены приказом Ростехнадзора от 26.06.2017 № 220. Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России.*  *Приказ возвращен без государственной регистрации.*  *Приказ Ростехнадзора от 26.06.2017 № 220 отменен приказом Ростехнадзора от 11.08.2017 № 308, о чем в Минюст России сообщено в установленном порядке..*  *Новая редакция Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, премирования, выплаты единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору утверждена приказом Ростехнадзора от 25.08.2017 № 336. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию.* | Июль | Финансовое управление  Управление государственной службы и кадров  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 августа 2016 г. № 369» | *Приказ утвержден за № 174 от 25.05.2017.*  *Приказ зарегистрирован Минюстом России 14.06.2017 за № 47035.* | Август | Финансовое управление  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» | *Проект приказа направлен в МЧС России и Минэкономразвития России на согласование. Минэкономразвития России и МЧС России согласовали проект приказа без замечаний. На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершилось общественное обсуждение текста проекта приказа. Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Минэкономразвития России направило свои замечания по проекту приказа. Проект приказа доработан по данным замечаниям и повторно направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.*  *От Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке**регулирующего воздействия с замечаниями. Проект приказа доработан по замечаниям Минэкономразвития России. Протокол согласительного совещания направлен на подписание в Минэкономразвития России. Минэкономразвития России направило подписанный протокол согласительного совещания.*  *Проект приказа направлен на согласование в МЧС России.* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типовой формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения» | *Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на согласование. Проведено совещание в Минэкономразвития России с целью выработки окончательной редакции проекта приказа с целью последующего размещения для общественного обсуждения****.***  *По результатам совещания принято решение подготовить предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от 26.10.2014 № 1081. Проект постановления, предусматривающий внесение изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС, направлен в Минэкономразвития России*  *Проведено совещание в Аппарате Правительства Российской Федерации, по его итогам проект постановления доработан и направлен на согласование в Минэкономразвития России. Проведено совещание по рассмотрению проекта постановления, протокол направлен для использования в работе в Минэкономразвития России, МЧС России и Минтранс России.*  *Предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС включены в проект постановления, разрабатываемый в соответствии с пунктом 7 раздела II Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2017 год.* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении порядка подготовки, представления и учета предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации» | *Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на согласование. Проведено совещание в Минэкономразвития России с целью выработки окончательной редакции проекта приказа с целью последующего размещения для общественного обсуждения****.***  *По результатам совещания принято решение подготовить предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от 26.10.2014 № 1081. Проект постановления, предусматривающий внесение изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС, направлен в Минэкономразвития России*  *Проведено совещание в Аппарате Правительства Российской Федерации, по его итогам проект постановления доработан и направлен на согласование в Минэкономразвития России. Проведено совещание по рассмотрению проекта постановления, протокол направлен для использования в работе в Минэкономразвития России, МЧС России и Минтранс России.*  *Предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС включены в проект постановления, разрабатываемый в соответствии с пунктом 7 раздела II Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2017 год.* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении формы акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации» | *Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на согласование. Проведено совещание в Минэкономразвития России с целью выработки окончательной редакции проекта приказа с целью последующего размещения для общественного обсуждения****.***  *По результатам совещания принято решение подготовить предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, утвержденные постановлением Правительств Российской Федерации от 26.10.2014 № 1081. Проект постановления, предусматривающий внесение изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС, направлен в Минэкономразвития России*  *Проведено совещание в Аппарате Правительства Российской Федерации, по его итогам проект постановления доработан и направлен на согласование в Минэкономразвития России. Проведено совещание по рассмотрению проекта постановления, протокол направлен для использования в работе в Минэкономразвития России, МЧС России и Минтранс России.*  *Предложения по внесению изменений в Правила консервации и ликвидации ГТС включены в проект постановления, разрабатываемый в соответствии с пунктом 7 раздела II Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2017 год.* | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в [Требования](consultantplus://offline/ref=29D0F18A7B52081736223A759DDC28D1A9817C6E025AE4C5FFC13E8F6AC33CA5E1B82A097B0C0658t4jFH) к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26 декабрь 2006 г. № 1128 (РД-11-02-2006)». | *На сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru) *завершилось публичное обсуждение текста проекта приказа. Проект приказа письмом направлен на согласование в Минстрой России, ГУСП, ФСО России, ФСБ России и Минобороны России.*  *Проект приказа согласован без замечаний ГУСП, ФСО России, Минобороны России и ФСБ России.*  *Проект приказа направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Из Минэкономразвития России получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями.*  *В Минэкономразвития России направлен на подписание протокол согласительного совещания по заключению об оценке регулирующего воздействия. От Минэкономразвития России получен подписанный протокол. Проект приказа проходит согласование в Ростехнадзоре.**В Минстрой России направлено письмо о том, что в случае непредставления позиции проект приказа будет утвержден и направлен на государственную регистрацию в Минюст России как согласованный Минстроем России.*  *Минстрой России согласовал проект приказа без замечаний.* | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые акты Ростехнадзора» | *Ведется разработка проекта приказа.* | Ноябрь | Правовое управление  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении типового положения о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)» | *Проект приказа прошел публичное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу на сайте* [*www.regulation.gov.ru*](http://www.regulation.gov.ru), *доработан по их итогам, проходит согласование в Ростехнадзоре, а также направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и в Минтруд России на согласование.*  *От Минэкономразвития России на проект приказа получено заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями.* | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности  Правовое управление |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «О признании утратившими силу и о внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | *Ведется разработка проекта приказа.* | В течение  6 месяцев со дня принятия постановления Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 9 раздела II | Правовое управление  Управление государственной службы и кадров  Контрольно-аналитическое управление  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |

\* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления Д.А. Яковлев

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (\*31-10)