#### **ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

#### **нормотворческой деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год по состоянию
на 27 марта 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | **Исполнено** | **Перенесено** | **Исключено** | **Дополнено** | **Изменено название** | **Не исполнено** |
| **5 проектов федеральных законов** |  |  |  |  |  |  |
| **5 проектов постановлений Правительства Российской Федерации** |  |  |  |  |  |  |
| **17 проектов приказов** |  |  |  |  |  |  |
| **1 проект Административного регламента** |  |  |  |  |  |  |
| **Итого: 5 проектов федеральных законов. 5 проектов постановлений Правительства Российской Федерации. 17 проектов приказов. 1 проект Административного регламента.** |

#### **I. Разработка проектов федеральных законов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки\* | Ответственные за разработку |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (в части введения автоматической фиксации факта отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) | ***Законопроект согласован без замечаний МЧС России (письмо от 05.11.2014 № 43-5282-19). С учетом замечаний законопроект согласован Минкомсвязи России (письмо от 06.11.2014 № 06.11.2014 № ОП-П15-19890). Замечания к законопроекту представили Минфин России (письмо от 03.11.2014 № 05-04-03/55763), Минэкономразвития России (письмо от 13.11.2014 № 28082-ОФ/Д09и) и Банк России (письмо от 22.12.2014 № 015-53/10213).******19.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста законопроекта. 12.03.2015 проведено согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти и представителями Банка России.*** ***Таблица разногласий, неурегулированных по итогам совещания и доработанный законопроект направлены на подписание в Банк России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-07/136), Минкомсвязи России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/138), в Минэкономразвития России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/135) и в Минфин России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/137).*** | Апрель | Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части формирования инструментария дистанционного мониторинга) | ***Текст законопроекта размещен на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***для общественного обсуждения (срок окончания обсуждения – 09.04.2015).*** | Май | Правовое управлениеУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | ***Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия.******Законопроект согласован без замечаний МЧС России, Минприроды России, Минфином России. Поступили замечания и предложения от Минтранса России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минстроя России.******26.01.2015 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по законопроекту с заинтересованными ФОИВами. Протокол согласительного совещания и доработанный законопроект письмом от 04.02.2015 № 00-07-04/121 направлены на подписание и повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти.******Минэкономразвития России (письмо от 17.02.2015 № 3261-ОФ/Д26и) и Минстрой России (письмо от 17.02.2015 № 412-АП/06) подписали протокол согласительного совещания и согласовали законопроект.******Письмом от 16.03.2015 № 00-02-03/116 законопроект направлен на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Письмом от 16.03.2015 № 00-02-04/120 законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы.*** | Май | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | ***Законопроект прошел общественное обсуждение на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru)***.******25.09.2014 законопроект направлен на согласование в Минстрой России (исх. № 00-04-05/1552 от 25.09.2014), Минэнерго России (исх. № 00-04-05/1553 от 25.09.2014) и Минпромторг России (исх. № 00-04-05/1554 от 25.09.2014).******25.09.2014 Законопроект направлен в Минэкономразвития России для получения заключения по ОРВ (исх. № 00-04-05/1555 от 25.09.2014).******15.10.2014 получен ответ Минэнерго России (исх. № ВК-11571/10 от 15.10.2014)******22.10.2014 получено отрицательное заключение об ОРВ Минэкономразвития России (исх №26022-ОФ/Д26и от 22.10.2014******30.10.2014 направлены Правительственные телеграммы в Минпромторг России и Минстрой России с просьбой согласовать проект закона в срок до 05.11.2014******28.11.2014 проведено согласительное совещание с Минэнерго России, Минпромторг России, Минстрой России, Минэкономразвития России. По результатам согласительного совещания и дополнительного обсуждения законопроект согласован в рабочем порядке без замечаний Минэнерго России, Минстроем России, Минпромторгом России. Минэкономразвития законопроект согласовывается с замечанием части возможного проведения внеплановых проверок потребителей тепловой энергии.******19.12.2014 доработанный законопроект и протокол согласительного совещания направлен в федеральные органы исполнительной власти на согласование.******29.12.2014 протокол согласительного совещания подписан Минэкономразвития России (письмо от 29.12.2014 № 33057-ОФ/Д26и)******30.12.2014 протокол согласительного совещания и законопроект завизирован Минстроем России (письмо от 30.12.2014 № 31064-АЧ/04).******21.01.2015 протокол согласительного совещания и законопроект завизирован Минэнерго России (письмо от 21.01.2015 № ВК-334/10)******12.02.2015 протокол согласительного совещания и законопроект согласован Минпромторгом России (письмо от 12.02.2015 № ЦС-2334/05).******Письмом от 12.03.2015 № 00-02-03/106 законопроект направлен на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Письмом от 12.03.2015 № 00-02-04/108 законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы.*** | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики) | ***Ведется разработка законопроекта.*** | Ноябрь | Правовое управлениеУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление государственной службы и кадровУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

**II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» | ***31.01.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста проекта постановления.******Проект согласован МЧС России без замечаний (письмо от 30.01.2015 № 43-356-14) и Минфином России с редакционными замечаниями (письмо от 25.02.2015 № 20-02-06/8/9382). По замечаниям Минэкономразвития России (письмо от 12.02.2015 № 2744-ОФ/Д09и), Минпромторга России (письмо от 04.02.2015 № НГ-1630/10), Минэнерго России (письмо от 05.02.2015 № АТ-941/02) 12.02.2015 проведено согласительное совещание. 19.02.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилась независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления.******Проект постановления доработан по итогам совещания и письмами от 04.03.2015 № 00-02-04/84 и № 00-02-04/83 направлен в Минфин России и в МЧС России на повторное согласование.******Доработанный проект постановления и таблица разногласий направлены в Минэнерго России письмом от 04.03.2015 № 00-02-04/85. Также доработанный проект постановления и протокол совещания направлены в Минэкономразвития России письмом от 04.03.2015 № 00-02-04/82. Из Минпромторга России письмом от 25.02.2015 № НГ-3331/10 получена подписанная таблица разногласий по проекту постановления.******Письмом от 12.03.2015 № 43-1007-14 МЧС России согласовало доработанный проект постановления без замечаний. Письмом от 17.03.2015 № 6095-ОФ/Д09и Минэкономразвития России сообщило о согласовании с учетом замечаний доработанного проекта постановления и протокола согласительного совещания, а также представило подписанную таблицу разногласий по проекту постановления. Минэнерго России письмом от 19.03.2015 № АТ-2762/02 сообщило о согласовании с учетом замечаний доработанного проекта постановления и представило подписанную таблицу разногласий по проекту постановления. Письмом от 19.03.2015 № 00-02-04/132 проект постановления направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу.*** | Март | Правовое управлениеУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. № 682» | ***13.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста проекта постановления. Проект постановления доработан по полученным в ходе общественного обсуждения замечаниям и предложениям и письмом от 18.03.2015 № 00-02-04/126 проект постановления направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом от 18.03.2015 № 00-00-02-04/127 направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минфин России, МЧС России.*** | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Правовое управлениеУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части приведения во взаимное соответствие) | ***Ведется разработка проекта постановления.*** | Август | Правовое управлениеУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | ***05.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершено общественное обсуждение уведомления о разработке проекта постановления. Ведется разработка текста проекта постановления.*** | Декабрь | Управление горного надзораУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление общепромышленного надзораПравовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861» | ***Уведомление о разработке проекта постановления размещено на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***для общественного обсуждения (срок окончания обсуждения - 27.03.2015).*** | Декабрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |

**III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» | ***11.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершено общественное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил письмом от 18.03.2015 № 00-02-04/129 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.*** | Апрель | Правовое управлениеУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 2. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Сентябрь | Управление государственного строительного надзораУправление общепромышленного надзораПравовое управлениеУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 3. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для нефтегазоперерабатывающих производств» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплексаПравовое управление |
| 4. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.10.2012 № 584» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплексаУправление общепромышленного надзораПравовое управление |
| 5. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению аварийно-спасательных работ в подземных горных выработках» | ***24.12.2014 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершено общественное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Ведется разработка текста проекта федеральных норм и правил.*** | Декабрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
| 6. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров в угольных шахтах» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Декабрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |
| 7. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | ***Письмом Минэкономразвития России от 29.01.2015 № 1512-ОФ/Д26и получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил.******Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование в Ростехнадзоре и получил согласование без замечаний от МЧС России (письмо от 13.02.2015 № 43-591-31). Письмом от 02.03.2015 № 00-04-04/242 проект приказа направлен на согласование в Минэнерго России.*** ***Письмом от 13.03.2015 № АЯ-2528/11 Минэнерго России согласовало проект приказа без замечаний.*** | Декабрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |

**IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии**

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срокразработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» | ***Проект приказа Ростехнадзора об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование и был направлен на согласование в Госкорпорацию «Росатом» письмом от 17.09.2014 № 00-02-07/1650.******Письмом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2014 № 1-5/48665 поступили замечания и предложения по проекту федеральных норм и правил. 14.01.2015 проведено совещание Управления специальной безопасности и ФБУ «НТЦ ЯРБ по обсуждению данных замечаний******Управлением специальной безопасности в Госкорпорацию «Росатом» направлено письмо от 19.01.2015 № 15-00-05/5, в котором поддерживается предложение Госкорпорации «Росатом» провести совместное совещание по обсуждению замечаний к проекту ФНП.******18.02.2015 Управление специальной безопасности провело дополнительное совещание с представителями ФБУ «НТЦ ЯРБ» для подготовки окончательной редакции проекта ФНП, которую было запланировано обсудить на совещании с представителями Госкорпорации «Росатом».******27.02.2015 состоялось совещание представителей Управления специальной безопасности и Госкорпорации «Росатом», в ходе которого стороны обсудили внесенные Управлением специальной безопасности изменения в проект ФНП с учетом замечаний Госкорпорации «Росатом».*** ***20.03.2015 состоялось совещание с представителями Госкорпорации «Росатом», на котором была выработана окончательная редакция проекта федеральных норм и правил.***  | Сентябрь | Управление специальной безопасностиУправление по регулированию безопасности атомных станцийи исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управлениеФБУ «НТЦ ЯРБ» |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ***Проект приказа Ростехнадзора об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование и был направлен на согласование в Госкорпорацию «Росатом» письмом от 24.11.2014 № 00-04-07/1903.******Управлением специальной безопасности в Госкорпорацию «Росатом» направлено письмо от 19.01.2015 № 15-00-05/5 с просьбой ускорить согласование проекта приказа Ростехнадзора.******Проект приказа Ростехнадзора дорабатывается в Госкорпорации «Росатом» по замечаниям и предложениям, полученным от подведомственных Госкорпорации «Росатом» организаций.******20.03.2015 состоялось совещание с представителями Госкорпорации «Росатом» и ФБУ «НТЦ ЯРБ». Основная часть замечаний и предложений учтена. В ходе обсуждения со стороны Госкорпорации «Росатом» поступили предложения по внесению изменений в проект норм и правил. Предложенные изменения рассматриваются Управлением специальной безопасности Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ».******Планируется дополнительное совещание по выработке окончательной редакции проекта федеральных норм и правил.*** | Декабрь | Управление специальной безопасностиУправление по регулированию безопасности атомных станцийи исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управлениеФБУ «НТЦ ЯРБ» |

**V. Разработка проектов административных регламентов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31 января 2013 г. № 38» | ***Ведется разработка проекта Административного регламента.*** | Сентябрь | Управление государственного строительного надзораПравовое управлениеУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

**VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку  |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Ростехнадзора от 1 октября 2013 г. № 440» | ***Ведется разработка проекта приказа. Проект приказа о переносе срока разработки приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Ростехнадзора от 1 октября 2013 г. № 440» на сентябрь 2015 года проходит внутреннее согласование.*** | Март | Финансовое управлениеПравовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О функциональной подсистеме контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Май | Управление специальной безопасностиУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление горного надзораУправление общепромышленного надзораУправление государственного строительного надзораПравовое управлениеУправление по надзору в угольной промышленностиУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Май | Управление специальной безопасностиУправление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельностиУправление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установокУправление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектовПравовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня 2009 г. № 588» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Июль | Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1130» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Октябрь | Управление государственного строительного надзораПравовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Октябрь | Управление государственного строительного надзораУправление общепромышленного надзораПравовое управлениеУправление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» | ***Направлен запрос от 29.01.2015 № 10-00-14/115 в экспертные центры по экспертизе деклараций безопасности ГТС о разработке проекта Методики (срок разработки - до 01.05.2015).******Направлен запрос от 19.02.2015 № 00-07-06/189 в территориальные органы Ростехнадзора о разработке проекта Методики (срок разработки - до 01.05.2015).*** | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзораПравовое управление |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвержденную приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. № 679» | ***Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование в Ростехнадзоре. Также получено согласование без замечаний от МЧС России (письмо от 26.01.2015 № 43-245-31) и от Минэнерго России (письмо от 05.02.2015 № АЯ-968/11).*** | Декабрь | Управление по надзору в угольной промышленностиПравовое управление |

\* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления Ю.В. Минченко

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (\*31-10)