#### **ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

#### **нормотворческой деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год по состоянию  
на 30 апреля 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | **Исполнено** | **Перенесено** | **Исключено** | **Дополнено** | **Изменено название** | **Не исполнено** |
| **5 проектов федеральных законов** |  |  |  |  |  |  |
| **5 проектов постановлений Правительства Российской Федерации** | **П.1 раздела II** |  |  |  |  |  |
| **17 проектов приказов** | **П.7 раздела III** | **П.1 раздела VI** |  |  |  |  |
| **1 проект Административного регламента** |  |  |  |  |  |  |
| **Итого: Из 5 проектов федеральных законов 1 исполнен. Из 5 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 1 исполнен. Из 17 проектов приказов 1 исполнен, 1 перенесен. 1 проект Административного регламента.** | | | | | | |

#### **I. Разработка проектов федеральных законов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки\* | Ответственные за разработку |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (в части введения автоматической фиксации факта отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) | ***Законопроект согласован без замечаний МЧС России (письмо от 05.11.2014 № 43-5282-19). С учетом замечаний законопроект согласован Минкомсвязи России (письмо от 06.11.2014 № 06.11.2014 № ОП-П15-19890). Замечания к законопроекту представили Минфин России (письмо от 03.11.2014 № 05-04-03/55763), Минэкономразвития России (письмо от 13.11.2014 № 28082-ОФ/Д09и) и Банк России (письмо от 22.12.2014 № 015-53/10213).***  ***19.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста законопроекта. 12.03.2015 проведено согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти и представителями Банка России.***  ***Таблица разногласий, неурегулированных по итогам совещания и доработанный законопроект направлены на подписание в Банк России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-07/136), Минкомсвязи России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/138), в Минэкономразвития России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/135) и в Минфин России (письмо от 20.03.2015 № 00-02-04/137).***  ***Письмом от 03.04.2014 № 7798-ОФ/Д09и Минэкономразвития России представило подписанную таблицу разногласий по законопроекту. Минфин России письмом от 30.03.2015 № 05-04-06/17605 сообщил об урегулировании разногласий и согласовал законопроект.***  ***07.04.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилась независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Банк России письмом от 07.04.2015 № 015-53/3108 представил завизированный законопроект и подписанную таблицу разногласий.***  ***Письмом от 14.04.2015 № 00-02-03/232 законопроект направлен на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Письмом от 14.04.2015 № 00-02-04/231 законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы. Также письмом от 14.04.2015 № 00-02-04/223 законопроект направлен на дополнительное согласование в МЧС России.*** | Апрель | Правовое управление **(Марина Владимировна Макарчук)** |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части формирования инструментария дистанционного мониторинга) | ***09.04.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста законопроекта. Письмом от 10.04.2015 № 00-02-04/219 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Также письмом от 10.04.2015 № 00-02-04/218 законопроект разослан на согласование в Минкомсвязь России, МЧС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минстрой России.*** | Май | Правовое управление  **(Олег Анатольевич Картавый)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | ***Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия.***  ***Законопроект согласован без замечаний МЧС России, Минприроды России, Минфином России. Поступили замечания и предложения от Минтранса России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минстроя России.***  ***26.01.2015 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по законопроекту с заинтересованными ФОИВами. Протокол согласительного совещания и доработанный законопроект письмом от 04.02.2015 № 00-07-04/121 направлены на подписание и повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти.***  ***Минэкономразвития России (письмо от 17.02.2015 № 3261-ОФ/Д26и) и Минстрой России (письмо от 17.02.2015 № 412-АП/06) подписали протокол согласительного совещания и согласовали законопроект.***  ***Письмом от 16.03.2015 № 00-02-03/116 законопроект направлен на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Письмом от 16.03.2015 № 00-02-04/120 законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы.***  ***Письмом Минюста России от 03.04.2015 № 09/37556-ЮЛ получено заключение антикоррупционной экспертизы с замечаниями. Указанным письмом также представлены замечания правового характера к законопроекту.***  ***Письмом от 03.04.2015 № 01-12/285 получено заключение к законопроекту от Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.***  ***Письмом от 20.04.2015 № 00-01-07/209 проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации.*** | Май | Управление государственного энергетического надзора  **(Олег Михайлович Щурский, Илья Николаевич Латышев)**  Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | ***Законопроект прошел общественное обсуждение на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru)***.***  ***25.09.2014 законопроект направлен на согласование в Минстрой России (исх. № 00-04-05/1552 от 25.09.2014), Минэнерго России (исх. № 00-04-05/1553 от 25.09.2014) и Минпромторг России (исх. № 00-04-05/1554 от 25.09.2014).***  ***25.09.2014 Законопроект направлен в Минэкономразвития России для получения заключения по ОРВ (исх. № 00-04-05/1555 от 25.09.2014).***  ***15.10.2014 получен ответ Минэнерго России (исх. № ВК-11571/10 от 15.10.2014)***  ***22.10.2014 получено отрицательное заключение об ОРВ Минэкономразвития России (исх № 26022-ОФ/Д26и от 22.10.2014***  ***30.10.2014 направлены Правительственные телеграммы в Минпромторг России и Минстрой России с просьбой согласовать проект закона в срок до 05.11.2014***  ***28.11.2014 проведено согласительное совещание с Минэнерго России, Минпромторг России, Минстрой России, Минэкономразвития России. По результатам согласительного совещания и дополнительного обсуждения законопроект согласован в рабочем порядке без замечаний Минэнерго России, Минстроем России, Минпромторгом России. Минэкономразвития законопроект согласовывается с замечанием части возможного проведения внеплановых проверок потребителей тепловой энергии.***  ***19.12.2014 доработанный законопроект и протокол согласительного совещания направлен в федеральные органы исполнительной власти на согласование.***  ***29.12.2014 протокол согласительного совещания подписан Минэкономразвития России (письмо от 29.12.2014 № 33057-ОФ/Д26и)***  ***30.12.2014 протокол согласительного совещания и законопроект завизирован Минстроем России (письмо от 30.12.2014 № 31064-АЧ/04).***  ***21.01.2015 протокол согласительного совещания и законопроект завизирован Минэнерго России (письмо от 21.01.2015 № ВК-334/10)***  ***12.02.2015 протокол согласительного совещания и законопроект согласован Минпромторгом России (письмо от 12.02.2015 № ЦС-2334/05).***  ***Письмом от 12.03.2015 № 00-02-03/106 законопроект направлен на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Письмом от 12.03.2015 № 00-02-04/108 законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы.***  ***Письмом Минюста России от 23.03.2015 № 09/31421-ЮЛ получено положительное заключение антикоррупционной экспертизы и замечания правового характера к законопроекту.***  ***Письмом от 27.03.2015 № 01-12/260 получено заключение к законопроекту от Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.*** | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора  **(Александр Анатольевич Антюхов, Иван Андреевич Грибов)**  Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики) | ***Ведется разработка законопроекта.*** | Ноябрь | Правовое управление **(Дмитрий Алексеевич Яковлев)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление государственной службы и кадров  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |

**II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные  за разработку |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» | ***Проект постановления письмом от 27.03.2015 № 00-01-07/162 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом Минфина России от 10.04.2015 № 20-02-06/8/20788 получены замечания к проекту постановления.*** | Март | Правовое управление  **(Кристина Артуровна Берзина)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г. № 682» | ***13.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершилось общественное обсуждение текста проекта постановления. Проект постановления доработан по полученным в ходе общественного обсуждения замечаниям и предложениям и письмом от 18.03.2015 № 00-02-04/126 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом от 18.03.2015 № 00-00-02-04/127 направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минфин России, МЧС России.***  ***Письмом МЧС России от 03.04.2015 № 43-1450-19 получено согласование законопроекта без замечаний.***  ***Направленны телеграммы об ускорении сроков согласования в Министерство Финансов России вх. № 0067 от 14.04.2015 и в Министерство экономического развития России вх. № 0048 от 15.04.2015.***  ***По состоянию на 24.04.2015 ответа  не поступало.*** | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности **(Виктория Викторовна Плаксина)**  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление  государственного энергетического надзора  Правовое управление  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части приведения во взаимное соответствие) | ***Ведется разработка проекта постановления.*** | Август | Правовое управление **(Дмитрий Алексеевич Яковлев)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление государственного энергетического надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | ***Текст проекта постановления размещен на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 15.05.2015).*** | Декабрь | Управление горного надзора **(Анастасия Александровна Ёжикова)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление общепромышленного надзора  Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861» | ***17.04.2015 на Едином портале www.regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение уведомления о разработке проекта постановления.*** | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора **(Борис Михайлович Степанов, Родион Анатольевич Яшмолкин)**  Правовое управление |

**III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» | ***11.03.2015 на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***завершено общественное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил письмом от 18.03.2015 № 00-02-04/129 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия.***  ***По состоянию на 24.04.2015 заключение ОРВ находится на подписи у заместителя министра Минэкономразвития О.В. Фомичева*** | Апрель | Правовое управление **(Игорь Евгеньевич Спирин)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
| 2. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Сентябрь | Управление государственного строительного надзора **(Владимир Владимирович Чернышев)**  Управление общепромышленного надзора  Правовое управление  Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 3. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для нефтегазоперерабатывающих производств» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Ноябрь | Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса **(Владимир Владимирович Козельский)**  Правовое управление |
| 4. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.10.2012 № 584» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Ноябрь | Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса **(Владимир Владимирович Нарышев)**  Управление общепромышленного надзора  Правовое управление |
| 5. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению аварийно-спасательных работ в подземных горных выработках» | ***Текст проекта федеральных норм и правил размещен на Едином портале*** [***www.regulation.gov.ru***](http://www.regulation.gov.ru) ***для общественного обсуждения (срок окончания обсуждения - 30.04.2015).*** | Декабрь | Управление по надзору  в угольной промышленности  **(Виктор Васильевич Скатов, Богдан Юрьевич Чапля)**  Правовое управление |
| 6. | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров в угольных шахтах» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Декабрь | Управление по надзору  в угольной промышленности **(Виктор Васильевич Скатов, Богдан Юрьевич Чапля)**  Правовое управление |
| 7. | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» | ***Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 129 от 02.04.2015 и письмом от 09.04.2015 № 00-04-04/386 направлен в Минюст России на государственную регистрацию.*** | Декабрь | Управление по надзору  в угольной промышленности **(Виктор Васильевич Скатов, Богдан Юрьевич Чапля)**  Правовое управление |

**IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии**

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок  разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения» | ***Проект приказа Ростехнадзора об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование и был направлен на согласование в Госкорпорацию «Росатом» письмом от 17.09.2014 № 00-02-07/1650.***  ***Письмом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2014 № 1-5/48665 поступили замечания и предложения по проекту федеральных норм и правил. 14.01.2015 проведено совещание Управления специальной безопасности и ФБУ «НТЦ ЯРБ по обсуждению данных замечаний***  ***Управлением специальной безопасности в Госкорпорацию «Росатом» направлено письмо от 19.01.2015 № 15-00-05/5, в котором поддерживается предложение Госкорпорации «Росатом» провести совместное совещание по обсуждению замечаний к проекту ФНП.***  ***18.02.2015 Управление специальной безопасности провело дополнительное совещание с представителями ФБУ «НТЦ ЯРБ» для подготовки окончательной редакции проекта ФНП, которую было запланировано обсудить на совещании с представителями Госкорпорации «Росатом».***  ***27.02.2015 состоялось совещание представителей Управления специальной безопасности и Госкорпорации «Росатом», в ходе которого стороны обсудили внесенные Управлением специальной безопасности изменения в проект ФНП с учетом замечаний Госкорпорации «Росатом».***  ***20.03.2015 состоялось совещание с представителями Госкорпорации «Росатом», на котором была выработана окончательная редакция проекта федеральных норм и правил.***  ***Проект приказа проходит внутреннее согласование в Ростехнадзоре.*** | Сентябрь | Управление специальной безопасности  **(Михаил Семенович Стешенко)**  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление  по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов  и радиационно опасных объектов  Правовое управление  ФБУ «НТЦ ЯРБ» |
|  | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» | ***Проект приказа Ростехнадзора об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование и был направлен на согласование в Госкорпорацию «Росатом» письмом от 24.11.2014 № 00-04-07/1903.***  ***Управлением специальной безопасности в Госкорпорацию «Росатом» направлено письмо от 19.01.2015 № 15-00-05/5 с просьбой ускорить согласование проекта приказа Ростехнадзора.***  ***Проект приказа Ростехнадзора дорабатывается в Госкорпорации «Росатом» по замечаниям и предложениям, полученным от подведомственных Госкорпорации «Росатом» организаций.***  ***20.03.2015 состоялось совещание с представителями Госкорпорации «Росатом» и ФБУ «НТЦ ЯРБ». Основная часть замечаний и предложений учтена. В ходе обсуждения со стороны Госкорпорации «Росатом» поступили предложения по внесению изменений в проект норм и правил. Предложенные изменения рассматриваются Управлением специальной безопасности Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ».***  ***27.03.2015 состоялось совещание представителей Управления специальной безопасности и Госкорпорации «Росатом». Окончательная редакция проекта федеральных норм и правил, выработанная на совещании, направлена на согласование в Госкорпорацию «Росатом» в рабочем порядке.*** | Декабрь | Управление специальной безопасности **(Константин Владимирович Ковалёв)**  Управление по регулированию безопасности атомных станций  и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление  ФБУ «НТЦ ЯРБ» |

**V. Разработка проектов административных регламентов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31 января 2013 г. № 38» | ***Ведется разработка проекта Административного регламента.*** | Сентябрь | Управление государственного строительного надзора **(Николай Валентинович Шелаков)**  Правовое управление  Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

**VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Ростехнадзора от 1 октября 2013 г. № 440» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Сентябрь ***(в соответствии с приказом Ростехнадзора от 30.03.2015 № 125)*** | Финансовое управление **(Александр Анатольевич Воропаев)**  Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О функциональной подсистеме контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | ***Проект приказа проходит внутреннее согласование в Ростехнадзоре.*** | Май | Управление специальной безопасности **(Сергей Владимирович Миллер)**  Управление обеспечения организационно-контрольной  и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление горного надзора  Управление общепромышленного надзора  Управление государственного строительного надзора  Правовое управление  Управление по надзору  в угольной промышленности  Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | ***Проект приказа проходит внутреннее согласование в Ростехнадзоре.*** | Май | Управление специальной безопасности **(Владислав Владиславович Кузин)**  Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности  Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок  Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов  Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня 2009 г. № 588» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Июль | Правовое управление **(Константин Михайлович Весна)** |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1130» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Октябрь | Управление государственного строительного надзора **(Николай Валентинович Шелаков)**  Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128» | ***Ведется разработка проекта приказа.*** | Октябрь | Управление государственного строительного надзора **(Николай Валентинович Шелаков)**  Управление общепромышленного надзора  Правовое управление  Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» | ***Направлен запрос от 29.01.2015 № 10-00-14/115 в экспертные центры по экспертизе деклараций безопасности ГТС о разработке проекта Методики (срок разработки - до 01.05.2015).***  ***Направлен запрос от 19.02.2015 № 00-07-06/189 в территориальные органы Ростехнадзора о разработке проекта Методики (срок разработки - до 01.05.2015).*** | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора **(Олег Михайлович Щурский, Владимир Иванович Пименов)**  Правовое управление |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвержденную приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. № 679» | ***Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил прошел внутреннее согласование в Ростехнадзоре. Также получено согласование без замечаний от МЧС России (письмо от 26.01.2015 № 43-245-31) и от Минэнерго России (письмо от 05.02.2015 № АЯ-968/11).***  ***Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2015 № 19 в Положение о Ростехнадзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, внесены изменения в части функций автоматизированной системы информационно-аналитической службы (с данной службы сняты функции единой государственной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации). В связи с данными изменениями расширился перечень редакций Положения о Ростехнадзоре. В проекте приказа об утверждении федеральных норм и правил необходимо указывать исчерпывающий перечень редакций нормативно-правовых актов. В связи с изложенным, проект приказа об утверждении федеральных норм и правил проходит повторное внутреннее согласование в Ростехнадзоре.*** | Декабрь | Управление по надзору  в угольной промышленности **(Виктор Васильевич Скатов, Богдан Юрьевич Чапля)**  Правовое управление |

\* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления Ю.В. Минченко

Е.Е. Балахонова

8-495-645-94-79 (5051)