#### ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

#### нормотворческой деятельности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год по состоянию
на 01 августа 2014 года.

| Общая информация | Исполнено | Перенесено | Исключено | Дополнено | Изменено название | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 проектов федеральных законов | П.1 раздела I |  |  |  |  |  |
| 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации | Пп. 1, 6 раздела II |  |  |  |  | Пп. 2, 3, 4, 5, 7 раздела II |
| 21 проект приказов | Пп.1, 12 раздела III, пп. 1, 5, 6 раздела V | П.2 раздела V |  | Пп. 7, 8 раздела V |  | П.5 раздела V |
| 9 проектов Административных регламентов |  |  |  | П.9 раздела IV |  | П.6 раздела IV |
| Итого: из 5 проектов федеральных законов 1 исполнен. Из 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 2 исполнено, 5 не исполнено. Из 21 проекта приказов 5 исполнено, 1 перенесен. Из 9 проектов Административных регламентов 1 не исполнен. |  |  |  |  |  |  |

#### I. Разработка проектов федеральных законов

| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки* | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части устранения дублирования норм законодательства о градостроительной деятельности и о промышленной безопасности, а также определения полномочия Ростехнадзора по разработке руководств по безопасности) | Законопроект письмом от 29.01.2014 № 00-01-07/89 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом от 12.03.2014 № 00-04-04/448 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект (письмо Минэкономразвития России от 29.01.2014 № 1372-ОФ/Д26и). | Январь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за соблюдение обязательных требований их членами) Данный пункт Плана нормотворческой деятельности изложен в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.06.2014 № 271. | На Едином портале www.regulation.gov.ru 30.07.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке законопроекта. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | Законопроект служебной запиской от 24.07.2014 № 10-00-13/965-сл направлен на экспертизу в Правовое управление. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | Уведомление о разработке законопроекта размещено на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения-02.08.2014). | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (по вопросам подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности) | Ведется разработка законопроекта. | Декабрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (в части устранения ошибочно закрепленных за Ростехнадзором функций по контролю за внутридомовым газовым оборудованием и выдаче заключений об обоснованности отказа при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приведения во взаимное соответствие обязательных требований в области промышленной безопасности). | Проект постановления письмом от 25.03.2014 № 00-01-07/318 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 344 от 15.04.2014. | Март | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений» | Письмом от 26.05.2014 № 00-01-07/488 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом от 07.06.2014 № АД-П9-4212 проект постановления возвращен в Ростехнадзор для проведения согласования с Минфином России. Письмом от 16.06.2014 № 00-07-04/118 проект постановления направлен на согласование в Минфин России. Письмом от 27.06.2014 № 19-03-05/1/31234 Минфин России согласовал проект постановления с учетом замечания. Письмом от 03.07.2014 № 00-01-07/615 позиция Минфина России и доработанный проект постановления направлены в Правительство Российской Федерации. Письмом от 03.07.2014 № П9-35716 проект постановления возвращен в Ростехнадзор для проведения согласования с Минприроды России. 31.07.2014 проведено согласительное совещание с Минприроды России. | Апрель | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об удостоверении уточненных границ горного отвода» | Письмом от 23.04.2014 № 00-02-04/801 проект постановления разослан на согласование в Минэнерго России, Минфин России, Минприроды России, Минэкономразвития России. Также письмом от 23.04.2014 № 00-02-04/800 проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. Минэкономразвития России письмом от 10.05.2014 № 10404-СБ/Д07и согласовало проект постановления без замечаний. Письмом от 20.05.2014 № 02-11-33/10432 Минприроды России и письмом от 21.05.2015 № 19-03-05/3/24363 Минфин России представили замечания к проекту постановления. Письмом Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 11451-ОФ/Д26и получено .заключение. об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. 06.06.2014 проведено согласительное совещание с представителями Минэкономразвития России и Минприроды России. Проект постановления доработан и вместе с протоколом согласительного совещания направлен в Минприроды России письмом от 17.06.2014 № 00-02-04/1026. Также проект постановления письмами от 17.06.2014 № 00-04-04/1028, № 00-04-04/1029, № 00-04-04/1030 направлен на согласование в Минфин России, Минэнерго России, Минпромторг России. В Минэкономразвития России проект постановления и протокол совещания направлены письмом от 19.06.2014 № 00-04-04/1064. Письмами Минэкономразвития России от 24.06.2014 № 14257-ОФ/Д26и и Минприроды России от 25.06.2014 № 02-11-33/12952 получены подписанные протоколы согласительного совещания. Минэнерго России письмом от 26.06.2014 № АЯ-6702/11 представило замечания к проекту постановления. В Правительство РФ направлен доклад о ходе разработки проекта постановления письмом от 27.06.2014 № 00-01-07/603. Минпромторг России письмом от 02.07.2014 № ЦС-9850/05 согласовал проект постановления без замечаний. Письмом Минэкономразвития России от 07.07.2014 № 15588-НП/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. 18.07.2014 Ростехнадзором проведено согласительное совещание с Минэнерго России. Доработанный проект постановления направлен на повторное согласование в Минэнерго России (письмо Ростехнадзора от 23.07.2014 № 00-07-04/343). Ростехнадзором планируется проведение согласительного совещания с Минэкономразвития России по заключению об оценке регулирующего воздействия. Также Минфин России письмом от 01.07.2014 № 19-03-05/3/1870 согласовал проект постановления без замечаний. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О планах и схемах развития горных работ» | Письмами от 18.04.2014 № 00-02-04/772 и № 00-02-04/773 проект постановления разослан на согласование в Минфин России и Минприроды России. Письмами от 21.04.2014 № 00-02-04/778 и № 00-02-04/779 проект постановления разослан на согласование в Минэкономразвития России и Минэнерго России. Также письмом от 11.04.2014 № 00-02-04/692 проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. Письмом от 06.05.2014 № 04-11-33/9442 Минприроды России и письмом от 21.05.2015 № 19-03-05/3/24362 Минфин России представили замечания к проекту постановления. Минэкономразвития России письмом от 10.05.2014 № 10405-СБ/Д07и согласовало проект постановления без замечаний. Письмом от 22.05.2014 № АЯ-5335/11 Минэнерго России согласовало проект постановления с учетом замечаний. Письмом Минэкономразвития России от 29.05.2014 № 12132-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. 20.06.2014 проведено согласительное совещание с представителями Минэкономразвития России, Минприроды России, Минэнерго России. Проект постановления доработан и направлен на рассмотрение в Минприроды России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1097), Минфин России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1100), Минэнерго России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1099), Минпромторг России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1101), Минэкономразвития России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1098). В Правительство РФ направлен доклад о ходе разработки проекта постановления письмом от 27.06.2014 № 00-01-07/603. Письмами Минэкономразвития России от 04.07.2014 № 15494-НП/Д26и и № 15495-НП/Д26и получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления и подписанный протокол согласительного совещания. Минприроды России письмом от 02-11-33/14577 представило подписанный протокол согласительного совещания. Минэнерго России письмом от 15.07.2014 № КМ-7474/11 представило замечания к проекту постановления и протоколу. Минпромторг России письмом от 25.07.2014 № ЦС-11222/05 согласовало проект постановления с учетом замечаний. Минфин России письмом от 27.06.2014 № 19-03-05/3/33792 согласовал проект постановления без замечаний. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» | Проект постановления письмом от 17.06.2014 № 00-01-07/550 внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом от 03.07.2014 № П9-31886 проект постановления возвращен в Ростехнадзор на доработку по замечаниям Минюста России. | Май | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части наделения полномочиями по утверждению требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованию планов и схем развития горных работ, а также по оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода). | Проект постановления письмом от 23.06.2014 № 00-01-07/575 внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом от 26.06.2014 № 00-02-04/1135 проект постановления направлен на согласование в МЧС России. Письмом от 07.07.2014 № 43-3028-14 МЧС России согласовало проект постановления с учетом замечания. Письмом от 16.07.2014 № 00-02-03/1288 позиция МЧС России направлена в Правительство Российской Федерации. | Июнь | Правовое управление Управление горного надзора Управление государственного энергетического надзора |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (в целях приведение в соотвествие с измененным законодательством Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения). | Проект постановления письмом от 19.05.2014 № 00-04-04/915 направлен на согласование в Минприроды России, МЧС России, Минэнерго России, Минсельхоз России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион России. Письмом от 21.05.2014 № 00-02-04/959 проект постановления направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. На Едином портале www.regulation.gov.ru 05.06.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления. Проект постановления согласован Минэнерго России (письмо от 10.06.2014 № ВК-6129/10), Минприроды России (письмо от 16.06.2014 № 03-14-33/12309) и Минрегионом России (письмо от 11.06.2014 № 8287-ВД/05) без замечаний. Проект постановления согласован МЧС России (письмо от 11.06.2014 № 43-2631-14) и Минтрансом России (письмо от 18.06.2014 № ОВ-22/7375) с учетом замечаний. Минсельхоз России письмом от 26.06.2014 № ПС-20-23/7954 представил замечания к проекту постановления. Письмом Минэкономразвития России от 16.06.2014 № 13555-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. Также письмом от 29.05.2014 № 00-02-04/1031 проект постановления направлен в субъекты Российской Федерации для подготовки предложений. Проект постановления доработан с учетом заключения Минэкономразвития России и замечаний МЧС России и Минтранс России. Проведено согласительное совещание с Минэкономразвития России. Протокол согласительного совещания направлен на подпись в Минэкономразвития России письмом от 25.06.2014 № 00-07-07/159. Доработанный проект постановления письмом от 25.06.2014 № 00-04-07/158 направлен на пересогласование в Минприроды России, МЧС России, Минэнерго России, Минфин России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион России. В Правительство РФ направлен доклад о ходе разработки проекта постановления письмом от 25.06.2014 № 00-01-07/591. Письмами от 07.07.2014 № 43-3027-14 МЧС России и от 08.07.2014 № ОВ-22/8381 Минтранс России согласовали проект постановления без замечаний. Письмом Минэкономразвития России от 04.07.2014 № 15379-НП/Д26и получен подписанный протокол согласительного совещания. Минфин России письмом от 10.07.2014 № 19-03-05/1/33827 согласовал проект постановления с учетом замечания. Письмом от 24.07.2014 № 09/65313-ДА Минюст России представил положительное заключение антикоррупционной эксперизы и замечания правового характера по проекту постановления. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.06.2014 № 246) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 26.03.2014 № 00-02-04/556. | Март | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» | Минэкономразвития России письмом от 29.05.2014 № 12126-ОФ/Д09и представило положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект приказа. Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил проходит внутреннее согласование. Также проект приказа направлен на согласование в МЧС России письмом от 27.06.2014 № 00-02-04/1145. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 3. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в подземных горных выработках, надшахтных зданиях угольных шахт и углеобогатительных фабриках» | Доработанный по замечаниям Минэнерго России проект федеральных норм и правил письмом от 23.07.2014 № 13-00-02/239 направлен на повторное согласование в Минэнерго России. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 4. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции выработок и выработанных пространств в угольных шахтах» | Проект федеральных норм и правил письмом от 15.07.2014 № 00-06-04/681 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 5. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций газомоторного топлива» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 02.08.2014). | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 6. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических процессов» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 16.09.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико–технологических производств» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 16.09.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 8. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 20.09.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 9. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 02.08.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 10. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к применению взрыворазрядителей на оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 02.08.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 11. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах» | Проект федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 27.09.2014). | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 12. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 32308 от 16.05.2014. | Июль | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 13. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 23.05.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Также проект федеральных норм и правил письмом от 20.06.2014 № 00-04-05/1068 направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, МВД России, ГУСП, ФСО России, ФСБ России. Письмами от 04.07.2014 № 111/1561 Минобороны России, от 11.07.2014 № 9/964-Б ФСО России, от 14.07.2014 № А41/54-1010 ГУСП, и от 17.07.2014 № 5294-Шк ФСБ России согласовали проект федеральных норм и правил без замечаний. Минпромторг России письмом от 09.07.2014 № НГ-10298/10 представил замечания к проекту федеральных норм и правил. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |

IV. Разработка проектов административных регламентов

| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию» | Ведется разработка проекта Административного регламента. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам» | На проект Административного регламента получено заключение Минэкономразвития России с замечаниями (письмо от 10.07.2014 № 15981-СБ/Д09и). | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора» | На проект Административного регламента получено заключение Минэкономразвития России с замечаниями (письмо от 10.07.2014 № 15950-СБ/Д09и). | Сентябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя» | Проект Административного регламента размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы (срок окончания обсуждения и экспертизы – 04.08.2014). | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | Разработка Административного регламента начнется после утверждения Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения». Проект положения был направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 16.10.2013 № 00-01-07/1268. Ответа не поступало. | Декабрь | Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента «О предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» | Проект приказа проходит внутреннее согласование. | Март | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах» | Проект приказа проходит внутреннее согласование.Также проект Административного регламента письмом от 14.07.2014 № 00-06-04/691/1 направлен на согласование в МЧС России. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 8 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе» | Проект приказа проходит внутреннее согласование. | Ноябрь | Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 9 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Ведется разработка проекта Административного регламента. | Декабрь | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |

V. Разработка проектов приказов Ростехнадзора

| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2012 г. № 319» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 290 от 03.07.2014 и письмом от 03.07.2014 № 00-02-04/1193 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» | Разработка проекта приказа начнется после принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации, разработка которого предусмотрена пунктом 7 раздела II Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.06.2014 № 246) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129» | Уведомление о разработке проекта приказа размещено на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения-06.08.2014). | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР» | Ведется разработка проекта приказа. | Ноябрь | Управление горного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 285 от 01.07.2014 и письмом от 04.07.2014 № 00-02-04/1220 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России» (в целях устранения противоречий с действующим законодательством в области промышленной безопасности) | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 163 от 22.04.2014. | Ноябрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2005 № 893» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. На Едином портале www.regulation.gov.ru 23.07.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта приказа. | Декабрь | Правовое управление Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. На Едином портале www.regulation.gov.ru 25.07.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта приказа. | Декабрь | Правовое управление Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление специальной безопасности |

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления                                                                                                                                             В.В. Юдин

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (*31-10)