#### ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

#### нормотворческой деятельности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год по состоянию
на 28 ноября 2014 года.

| Общая информация | Исполнено | Перенесено | Исключено | Дополнено | Изменено название | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 проектов федеральных законов | П.1 раздела I |  |  |  |  |  |
| 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации | Пп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела II |  |  |  |  |  |
| 21 проект приказов | Пп.1, 2, 3, 12 раздела III, пп. 1, 5, 6,7 раздела V | П.2 раздела V | П.13 раздела III | Пп.7, 8 раздела V |  |  |
| 9 проектов Административных регламентов | Пп.3, 6, 7, 8 раздела IV |  | Пп. 1, 2 раздела IV | П.9 раздела IV |  |  |
| Итого: из 5 проектов федеральных законов 1 исполнен. 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации исполнено. Из 21 проекта приказов 8 исполнено, 1 перенесен, 1 исключен. Из 9 проектов Административных регламентов 4 исполнено, 2 исключено. |  |  |  |  |  |  |

#### I. Разработка проектов федеральных законов

| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки* | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части устранения дублирования норм законодательства о градостроительной деятельности и о промышленной безопасности, а также определения полномочия Ростехнадзора по разработке руководств по безопасности) | Законопроект письмом от 29.01.2014 № 00-01-07/89 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом от 12.03.2014 № 00-04-04/448 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект (письмо Минэкономразвития России от 29.01.2014 № 1372-ОФ/Д26и). | Январь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за соблюдение обязательных требований их членами) Данный пункт Плана нормотворческой деятельности изложен в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.06.2014 № 271. | На Едином портале www.regulation.gov.ru 12.10.2014 завершено публичное обсуждение текста законопроекта. Письмами от 21.10.2014 № 00-01-22/898 и № 00-01-22/899 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу. Письмами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 09.10.2014 № 08/0313 и Центрального Банка Российской Федерации от 22.10.2014 № 04-31-1/8326 получены замечания и предложения к законопроекту. На Едином портале www.regulation.gov.ru 05.11.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Письмом от 05.11.2014 № 09/100563-ДА Минюст России сообщил о невозможности представить заключения по результатам правовой и аннтикоррупционной экспертиз в связи с отсутствием согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Письмами от 31.10.2014 № 1-ОГВ/02-774 Национальное объединение проектировщиков, от 05.11.2014 № СА-18-7/1481 ФНС России, от 11.11.2014 № 02-2403/14 Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», и от 17.11.2014 № 8641-Лв ФСБ России сообщили о согласовании законопроекта без замечаний. Письмом от 13.11.2014 № АЦ/45931/14 ФАС России и от 18.11.2014 № 28461-ОФ/Д09и Минэкомразвития России представили замечания к законопроекту. Письмом от 21.11.2014 № 28804-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило заключение об оценке регулирующего воздействия на законопрооект с замечаниями. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | На Едином портале www.regulation.gov.ru 27.11.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Также письмом от 13.11.2014 № 00-07-04/897 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом от 13.11.2014 № 00-07-04/896 законопроект разослан на согласование в Минтранс России, Минприроды России, Минсельхоз России, Минэнерго России, МЧС России, Минфин России, Минстрой России. Письмом от 14.11.2014 № 00-07-04/904 законопроект разослан на ознакомление в субъекты Российской Федерации. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | Письмом от 25.09.2014 № 00-04-04/1555 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмами от 25.09.2014 № 00-04-04/1552 законопроект направлен на согласование в Минстрой России, № 00-04-04/1553 – в Минэнерго России и № 00-04-04/1554 – в Минпромторг России. На Едином портале www.regulation.gov.ru 03.10.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Письмом от 15.10.2014 № ВК-11571/10 Минэнерго России представило замечания к законопроекту. Письмом Минэкономразвития России от 22.10.2014 № 26022-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект с замечаниями. Ведется подготовка к согласительному совещанию. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (по вопросам подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности) | Ведется разработка законопроекта. | Декабрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (в части устранения ошибочно закрепленных за Ростехнадзором функций по контролю за внутридомовым газовым оборудованием и выдаче заключений об обоснованности отказа при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приведения во взаимное соответствие обязательных требований в области промышленной безопасности). | Проект постановления письмом от 25.03.2014 № 00-01-07/318 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 344 от 15.04.2014. | Март | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений» | Письмом от 26.05.2014 № 00-01-07/488 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 1081 от 20.10.2014. | Апрель | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об удостоверении уточненных границ горного отвода» | Проект постановления письмом от 29.10.2014 № 00-01-07/913 внесен в Правительство Российской Федерации. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О планах и схемах развития горных работ» | Проект постановления письмом от 19.11.2014 № 00-01-07/950 внесен в Правительство Российской Федерации. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» | Проект постановления письмом от 01.08.2014 № 00-01-07/681 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 848 от 23.08.2014. | Май | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части наделения полномочиями по утверждению требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованию планов и схем развития горных работ, а также по оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода). | Проект постановления письмом от 23.06.2014 № 00-01-07/575 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 856 от 26.08.2014. | Июнь | Правовое управление Управление горного надзора Управление государственного энергетического надзора |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (в целях приведение в соотвествие с измененным законодательством Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения). | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 31.07.2014 № 00-01-07/678. Постановление утверждено за № 837 от 21.08.2014. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.06.2014 № 246) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 34077 от 17.09.2014. | Март | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 462. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1026. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 3. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в подземных горных выработках, надшахтных зданиях угольных шахт и углеобогатительных фабриках» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 463. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1025. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 4. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции выработок и выработанных пространств в угольных шахтах» | Проект федеральных норм и правил доработан по замечаниям из заключения об оценке регулирующего воздействия и письмом от 06.09.2014 № 00-04-04/1487 направлен в Минэкономразвития России на повторную оценку регулирующего воздействия. Письмом от 10.10.2014 № 24893-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил проходит внутреннее согласование. Письмом от 28.10.2014 № 00-04-04/1659 протокол согласительного совещания от 16.10.2014 по заключению об оценке регулирующего воздействия направлен в Минэкономразвития России на подписание. Письмом от 13.11.2014 № 28083-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило в Ростехнадзор подписанный протокол. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 5. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций газомоторного топлива» | Письмом от 23.10.2014 № 00-06-04/1076 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 6. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических процессов» | Письмом от 14.11.2014 № 00-04-04/1841 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико–технологических производств» | Письмом от 18.11.2014 № 00-04-04/1859 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 8. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования» | Письмом от 14.11.2014 № 00-04-04/1840 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 9. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | 21.11.2014 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по вопросу урегулирования замечаний из заключения об оценке регулирующего воздействия. Протокол совещания и таблица разногласий направлены в Минэкономразвития России на подписание письмом от 26.11.2014 № 00-04-04/1917. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 10. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к применению взрыворазрядителей на оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | 21.11.2014 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по вопросу урегулирования замечаний из заключения об оценке регулирующего воздействия. Протокол совещания и таблица разногласий направлены в Минэкономразвития России на подписание письмом от 26.11.2014 № 00-04-04/1917. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 11. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах» | Письмом от 17.11.2014 № 00-04-04/1849 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 12. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 32308 от 16.05.2014. | Июль | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 13. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |

IV. Разработка проектов административных регламентов

| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам» | Приказом Ростехнадзора от 03.09.2014 № 402 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 07.10.2014 № 452 и письмом от 16.10.2014 № 00-07-04/671 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Для государственной регистрации Административного регламента необходимо отменить приказ Минприроды России от 28.04.2010 № 131. В Минприроды России направлено письмо об отмене приказа Минприроды России № 131 от 09.10.2014 № 00-07-04/622. Письмом Минюста России от 17.11.2014 № 01/104300-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Сентябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя» | Проект Административного регламента доработан по замечаниям Минэкономразвития России и служебной запиской от 05.11.2014 № 10-00-13/1514-сл направлен на рассмотрение в Правовое управление. Служебной запиской от 12.11.2014 № 11-00-14/1235-сл в Управление государственного энергетического надзора направлены замечания по проекту Административного регламента. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | Разработка постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» планируется в рамках формирования Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2015 год. Разработка Административного регламента также перенесена на 2015 год. | Декабрь | Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента «О предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 346 и письмом от 06.08.2014 № 00-02-04/1406 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88198-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Административный регламент доработан по замечаниям Минюста России и письмом от 29.10.2014 № 00-07-04/801 направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. | Март | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 20.08.2014 № 369 и письмом от 28.08.2014 № 00-04-04/1360 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/94278-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Административный регламент доработан по замечаниям Минюста России и письмом от 19.11.2014 № 00-04-04/1880 направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 8 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 345 и письмом от 07.08.2014 № 00-02-04/1409 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88287-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Письмом от 10.10.2014 № 00-02-13/1747/1 в Минэкономразвития России направлен на подписание протокол согласительного совещания от 10.10.2014 по Административному регламенту. Письмом от 28.10.2014 № Д09и-1612 получен подписанный протокол, разногласия урегулированы. Письмом от 29.10.2014 № 00-04-04/1679 Административный регламент направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. | Ноябрь | Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 9 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Проект Административного регламента служебной запиской от 15.07.2014 № 02-00-11/1204 направлен на экспертизу в Правовое управление. Служебной запиской от 29.07.2014 № 11-00-14/790-сл Правовое управление направило замечания по проекту административного регламента, а также заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Служебной запиской от 09.09.2014 № 02-00-11/1616-сл проект Административного регламента разослан на согласование в 7,8,9, 10,11,13,14 Управления. Служебной запиской от 19.09.2014 № 13-00-06/408-сл проект Административного регламента согласован без замечаний. Служебными записками от 15.09.2014 № 10-00-13/1230-сл, от 23.09.2014 № 11-00-14/1005-сл и от 26.09.2014 № 14-00-11/1427-сл представлены замечания на проект Административного регламента. Служебной запиской от 23.09.2014 № 08-00-12/672-сл проект Административного регламента согласован с учетом замечаний. Также на Едином портале www.regulation.gov.ru 22.09.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза проекта Административного регламента. Письмом от 29.10.2014 № 00-07-04/802 проект Административного регламента направлен в Минэкономразвития России на экспертизу. | Декабрь | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |

V. Разработка проектов приказов Ростехнадзора

| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2012 г. № 319» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 290 от 03.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33537 от 11.08.2014. | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 21.11.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта приказа. Проект приказа размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (срок окончания экспертизы – 05.12.2014) | Декабрь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 16.10.2014 № 469) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 22.11.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта приказа. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР» | Разработка проекта приказа начнется после внесения изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605. | Ноябрь | Управление горного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 285 от 01.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33588 от 14.08.2014. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России» (в целях устранения противоречий с действующим законодательством в области промышленной безопасности) | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 163 от 22.04.2014. | Ноябрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2005 № 893» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 521 от 18.11.2014 и письмом от 19.11.2014 № 00-04-04/1873 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. | Декабрь | Правовое управление Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Проект приказа проходит внутреннее согласование. | Декабрь | Правовое управление Управление по регулированию безопасности атомных станцийи исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление специальной безопасности |

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

И.о. начальника Правового управления                                                                                                                                Д.А. Яковлев

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (*31-10)