#### ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

#### нормотворческой деятельности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год по состоянию
на 31 октября 2014 года.

| Общая информация | Исполнено | Перенесено | Исключено | Дополнено | Изменено название | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 проектов федеральных законов | П.1 раздела I |  |  |  |  |  |
| 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации | Пп.1, 2, 3, 5, 6, 7 раздела II |  |  |  |  | П. 4 раздела II |
| 21 проект приказов | Пп.1, 2, 3, 12 раздела III, пп. 1, 5, 6 раздела V | П.2 раздела V | П.13 раздела III | Пп.7, 8 раздела V |  |  |
| 9 проектов Административных регламентов | Пп.3, 6, 7, 8 раздела IV |  | Пп. 1, 2 раздела IV | П.9 раздела IV |  |  |
| Итого: из 5 проектов федеральных законов 1 исполнен. Из 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 6 исполнено, 1 не исполнен. Из 21 проекта приказов 7 исполнено, 1 перенесен, 1 исключен. Из 9 проектов Административных регламентов 4 исполнено, 2 исключено. |  |  |  |  |  |  |

#### I. Разработка проектов федеральных законов

| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки* | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части устранения дублирования норм законодательства о градостроительной деятельности и о промышленной безопасности, а также определения полномочия Ростехнадзора по разработке руководств по безопасности) | Законопроект письмом от 29.01.2014 № 00-01-07/89 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом от 12.03.2014 № 00-04-04/448 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект (письмо Минэкономразвития России от 29.01.2014 № 1372-ОФ/Д26и). | Январь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за соблюдение обязательных требований их членами) Данный пункт Плана нормотворческой деятельности изложен в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.06.2014 № 271. | На Едином портале www.regulation.gov.ru 12.10.2014 завершено публичное обсуждение текста законопроекта. Письмом от 21.10.2014 № 00-01-22/899 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Также текст законопроекта размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (срок окончания экспертизы – 05.11.2014). Письмами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 09.10.2014 № 08/0313 и Центрального Банка Российской Федерации от 22.10.2014 № 04-31-1/8326 получены замечания и предложения к законопроекту. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | Текст законопроекта размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 12.11.2014). | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | На Едином портале www.regulation.gov.ru 17.09.2014 завершено публичное обсуждение текста законопроекта. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. Письмом от 25.09.2014 № 00-04-04/1555 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмами от 25.09.2014 № 00-04-04/1552 законопроект направлен на согласование в Минстрой России, № 00-04-04/1553 – в Минэнерго России и № 00-04-04/1554 – в Минпромторг России. На Едином портале www.regulation.gov.ru 03.10.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Письмом от 15.10.2014 № ВК-11571/10 Минэнерго России представило замечания к законопроекту. Письмом Минэкономразвития России от 22.10.2014 № 26022-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект с замечаниями. Ведется подготовка к согласительному совещанию. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (по вопросам подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности) | Ведется разработка законопроекта. | Декабрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (в части устранения ошибочно закрепленных за Ростехнадзором функций по контролю за внутридомовым газовым оборудованием и выдаче заключений об обоснованности отказа при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приведения во взаимное соответствие обязательных требований в области промышленной безопасности). | Проект постановления письмом от 25.03.2014 № 00-01-07/318 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 344 от 15.04.2014. | Март | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений» | Письмом от 26.05.2014 № 00-01-07/488 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 1081 от 20.10.2014. | Апрель | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об удостоверении уточненных границ горного отвода» | Проект постановления письмом от 29.10.2014 № 00-01-07/913 внесен в Правительство Российской Федерации. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О планах и схемах развития горных работ» | Письмами от 18.04.2014 № 00-02-04/772 и № 00-02-04/773 проект постановления разослан на согласование в Минфин России и Минприроды России. Письмами от 21.04.2014 № 00-02-04/778 и № 00-02-04/779 проект постановления разослан на согласование в Минэкономразвития России и Минэнерго России. Также письмом от 11.04.2014 № 00-02-04/692 проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. Письмом от 06.05.2014 № 04-11-33/9442 Минприроды России и письмом от 21.05.2015 № 19-03-05/3/24362 Минфин России представили замечания к проекту постановления. Минэкономразвития России письмом от 10.05.2014 № 10405-СБ/Д07и согласовало проект постановления без замечаний. Письмом от 22.05.2014 № АЯ-5335/11 Минэнерго России согласовало проект постановления с учетом замечаний. Письмом Минэкономразвития России от 29.05.2014 № 12132-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. 20.06.2014 проведено согласительное совещание с представителями Минэкономразвития России, Минприроды России, Минэнерго России. Проект постановления доработан и направлен на рассмотрение в Минприроды России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1097), Минфин России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1100), Минэнерго России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1099), Минпромторг России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1101), Минэкономразвития России (письмо от 27.06.2014 № 00-04-04/1098). В Правительство РФ направлен доклад о ходе разработки проекта постановления письмом от 27.06.2014 № 00-01-07/603. Письмами Минэкономразвития России от 04.07.2014 № 15494-НП/Д26и и № 15495-НП/Д26и получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления и подписанный протокол согласительного совещания. Минприроды России письмом от 02-11-33/14577 представило подписанный протокол согласительного совещания. Минэнерго России письмом от 15.07.2014 № КМ-7474/11 представило замечания к проекту постановления и протоколу. Минпромторг России письмом от 25.07.2014 № ЦС-11222/05 согласовало проект постановления с учетом замечаний. Минфин России письмом от 27.06.2014 № 19-03-05/3/33792 согласовал проект постановления без замечаний. По результатам заключения об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства РФ в Минприроды России письмом от 04.08.2014 № 00-04-04/1164, в Минэкономразвития России письмом от 04.08.2014 № 00-04-04/1165, а также в Минэнерго России письмом от 14.08.2014 № 00-04-04/1258 направлен доработанный текст проекта постановления на повторное согласование. Минэкономразвития России письмом от 15.08.2014 № 19588-ОФ/Д07и согласовало проект постановления без замечаний. Минэнерго России письмом от 09.09.2014 № АЯ-9912/11 согласовало проект постановления с учетом замечаний. Письмом от 14.08.2014 № 00-04-04/1276 проект постановления направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу. Минюст России письмом от 22.08.2014 № 09/75461-ДА сообщил о невозможности представить заключения по результатам правовой и аннтикоррупционной экспертиз в связи с отсутствием согласования с Минпромторгом России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минприроды России. Проект постановления доработан по замечаниям и письмом от 25.09.2014 № 00-04-04/1562 направлен в Минюст России на повторную правовую и антикоррупционную экспертизу. Минюст России письмом от 08.10.2014 № 09/87953-ЮЛ сообщил о невозможности представить заключения по результатам правовой и аннтикоррупционной экспертиз в связи с отсутствием согласования с Минприроды России и Минпромторгом России. В соответствии с резолюцией Минюста России (письмо от 08.10.2014 № 09/87953-ЮЛ) проект постановления направлен на дополнительное согласование письмом от 10.10.2014 № 00-02-04/1750 в Минприроды России и от 14.10.2014 № 00-02-04/1776 в Минпромторг России. Письмом Минпромторга России от 23.10.2014 № ЦС-17394/05 проект постановления согласован без замечаний. Письмом Минприроды России от 28.10.2014 № 02-11-33/24558 получен подписанный протокол согласительного совещания по проекту постановления. Проект постановления доработан по замечаниям и письмом от 29.10.2014 № 00-04-04/1673 направлен в Минюст России на повторную правовую и антикоррупционную экспертизу. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» | Проект постановления письмом от 01.08.2014 № 00-01-07/681 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 848 от 23.08.2014. | Май | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части наделения полномочиями по утверждению требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованию планов и схем развития горных работ, а также по оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода). | Проект постановления письмом от 23.06.2014 № 00-01-07/575 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 856 от 26.08.2014. | Июнь | Правовое управление Управление горного надзора Управление государственного энергетического надзора |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (в целях приведение в соотвествие с измененным законодательством Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения). | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 31.07.2014 № 00-01-07/678. Постановление утверждено за № 837 от 21.08.2014. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.06.2014 № 246) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 34077 от 17.09.2014. | Март | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 462. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1026. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 3. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в подземных горных выработках, надшахтных зданиях угольных шахт и углеобогатительных фабриках» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 463. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1025. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 4. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции выработок и выработанных пространств в угольных шахтах» | Проект федеральных норм и правил доработан по замечаниям из заключения об оценке регулирующего воздействия и письмом от 06.09.2014 № 00-04-04/1487 направлен в Минэкономразвития России на повторную оценку регулирующего воздействия. Письмом от 10.10.2014 № 24893-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. Проект приказа об утверждении федеральных норм и правил проходит внутреннее согласование. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 5. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций газомоторного топлива» | Служебной запиской от 14.10.2014 № 11-00-14/1094-сл в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса направлены замечания по проекту федеральных норм и правил. На Едином портале www.regulation.gov.ru 23.10.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза проекта федеральных норм и правил. Письмом от 23.10.2014 № 00-06-04/1076 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 6. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических процессов» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 16.09.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. Служебной запиской от 20.10.2014 № 11-00-14/1118-сл в Управление общепромышленного надзора направлены замечания по проекту федеральных норм и правил. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико–технологических производств» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 16.09.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 8. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 20.09.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта федеральных норм и правил. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 9. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | Проект федеральных норм и правил письмом от 24.09.2014 № 00-04-04/1543 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом Минэкономразвития России от 24.10.2014 № 26173-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. Ведется доработка документа по представленным замечаниям. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 10. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к применению взрыворазрядителей на оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | Проект федеральных норм и правил письмом от 24.09.2014 № 00-04-04/1542 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом Минэкономразвития России от 24.10.2014 № 26172-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. Ведется доработка документа по представленным замечаниям. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 11. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах» | Служебной запиской от 21.10.2014 № 08-00-12/757-сл проект федеральных норм и правил направлен на рассмотрение и экспертизу в Правовое управление. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 12. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 32308 от 16.05.2014. | Июль | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 13. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |

IV. Разработка проектов административных регламентов

| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам» | Приказом Ростехнадзора от 03.09.2014 № 402 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 07.10.2014 № 452 и письмом от 16.10.2014 № 00-07-04/622 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Для государственной регистрации Административного регламента необходимо отменить приказ Минприроды России от 28.04.2010 № 131. В Минприроды России направлено письмо об отмене приказа Минприроды России № 131 от 09.10.2014 № 00-07-04/622. | Сентябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя» | Письмом Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 22952-ОФ/Д09и получено заключение на проект Административного регламента с замечаниями. Проект Административного регламента дорабатывается по представленным замечаниям. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | Разработка Административного регламента начнется после принятия постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения». Проект положения внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 16.10.2013 № 00-01-07/1268. Ответа не поступало. | Декабрь | Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента «О предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 346 и письмом от 06.08.2014 № 00-02-04/1406 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88198-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Март | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 20.08.2014 № 369 и письмом от 28.08.2014 № 00-04-04/1360 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/94278-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 8 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 345 и письмом от 07.08.2014 № 00-02-04/1409 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88287-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Письмом от 10.10.2014 № 00-02-13/1747/1 в Минэкономразвития России направлен на подписание протокол согласительного совещания от 10.10.2014 по Административному регламенту. Письмом от 28.10.2014 № Д09и-1612 получен подписанный протокол, разногласия урегулированы. | Ноябрь | Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 9 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Проект Административного регламента служебной запиской от 15.07.2014 № 02-00-11/1204 направлен на экспертизу в Правовое управление. Служебной запиской от 29.07.2014 № 11-00-14/790-сл Правовое управление направило замечания по проекту административного регламента, а также заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Служебной запиской от 09.09.2014 № 02-00-11/1616-сл проект Административного регламента разослан на согласование в 7,8,9, 10,11,13,14 Управления. Служебной запиской от 19.09.2014 № 13-00-06/408-сл проект Административного регламента согласован без замечаний. Служебными записками от 15.09.2014 № 10-00-13/1230-сл, от 23.09.2014 № 11-00-14/1005-сл и от 26.09.2014 № 14-00-11/1427-сл представлены замечания на проект Административного регламента. Служебной запиской от 23.09.2014 № 08-00-12/672-сл проект Административного регламента согласован с учетом замечаний. Также на Едином портале www.regulation.gov.ru 22.09.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза проекта Административного регламента. Письмом от 29.10.2014 № 00-07-04/802 проект Административного регламента направлен в Минэконмразвития России на экспертизу. | Декабрь | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |

V. Разработка проектов приказов Ростехнадзора

| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2012 г. № 319» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 290 от 03.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33537 от 11.08.2014. | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» | Текст проекта приказа размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 21.11.2014). | Декабрь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 16.10.2014 № 469) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129» | Текст проекта приказа размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 22.11.2014). | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР» | Разработка проекта приказа начнется после внесения изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605. | Ноябрь | Управление горного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 285 от 01.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33588 от 14.08.2014. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России» (в целях устранения противоречий с действующим законодательством в области промышленной безопасности) | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 163 от 22.04.2014. | Ноябрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2005 № 893» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. 11.09.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru завершено публичное обсуждение текста проекта приказа. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. | Декабрь | Правовое управление Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. 11.09.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru завершено публичное обсуждение текста проекта приказа. Ведется обобщение поступивших замечаний и предложений. | Декабрь | Правовое управление Управление по регулированию безопасности атомных станцийи исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление специальной безопасности |

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

И.о. начальника Правового управления                                                                                                                                Д.А. Яковлев

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (*31-10)