#### ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

#### нормотворческой деятельности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год по состоянию
на 23 декабря 2014 года.

| Общая информация | Исполнено | Перенесено | Исключено | Дополнено | Изменено название | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 проектов федеральных законов | Пп.1, 5 раздела I |  | П. 3 раздела I |  |  |  |
| 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации | Пп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела II |  |  |  |  |  |
| 21 проект приказов | Пп.1, 2, 3, 4, 5, 12 раздела III, пп. 1, 2, 5, 6,7 раздела V | П.2 раздела V | П.13 раздела III | Пп.7, 8 раздела V |  | Пп.6, 7, 8, 9, 10, 11 раздела III, п.3 раздела V |
| 9 проектов Административных регламентов | Пп.3, 4, 6, 7, 8 раздела IV |  | Пп. 1, 2 раздела IV | П.9 раздела IV |  |  |
| Итого: из 5 проектов федеральных законов 2 исполнено, 1 исключен. 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации исполнено. Из 21 проекта приказов 11 исполнено, 1 перенесен, 1 исключен, 7 не исполнено. Из 9 проектов Административных регламентов 5 исполнено, 2 исключено. |  |  |  |  |  |  |

#### I. Разработка проектов федеральных законов

| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки* | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части устранения дублирования норм законодательства о градостроительной деятельности и о промышленной безопасности, а также определения полномочия Ростехнадзора по разработке руководств по безопасности) | Законопроект письмом от 29.01.2014 № 00-01-07/89 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом от 12.03.2014 № 00-04-04/448 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект (письмо Минэкономразвития России от 29.01.2014 № 1372-ОФ/Д26и). | Январь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за соблюдение обязательных требований их членами) Данный пункт Плана нормотворческой деятельности изложен в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.06.2014 № 271. | На Едином портале www.regulation.gov.ru 12.10.2014 завершено публичное обсуждение текста законопроекта. Письмами от 21.10.2014 № 00-01-22/898 и № 00-01-22/899 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу. Письмами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 09.10.2014 № 08/0313 и Центрального Банка Российской Федерации от 22.10.2014 № 04-31-1/8326 получены замечания и предложения к законопроекту. На Едином портале www.regulation.gov.ru 05.11.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Письмом от 05.11.2014 № 09/100563-ДА Минюст России сообщил о невозможности представить заключения по результатам правовой и аннтикоррупционной экспертиз в связи с отсутствием согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Письмами от 31.10.2014 № 1-ОГВ/02-774 Национальное объединение проектировщиков, от 05.11.2014 № СА-18-7/1481 ФНС России, от 11.11.2014 № 02-2403/14 Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», и от 17.11.2014 № 8641-Лв ФСБ России сообщили о согласовании законопроекта без замечаний. Письмом от 13.11.2014 № АЦ/45931/14 ФАС России и от 18.11.2014 № 28461-ОФ/Д09и Минэкомразвития России представили замечания к законопроекту. Письмом от 21.11.2014 № 28804-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило заключение об оценке регулирующего воздействия на законопрооект с замечаниями. Принят Федеральный закон от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». Разрабатываемый законопроект дублирует нормы Федерального закона № 359-ФЗ. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | Приказом Ростехнадзора от 17.12.2014 № 573 данный пункт исключен из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | Письмом от 25.09.2014 № 00-04-04/1555 законопроект направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмами от 25.09.2014 № 00-04-04/1552 законопроект направлен на согласование в Минстрой России, № 00-04-04/1553 – в Минэнерго России и № 00-04-04/1554 – в Минпромторг России. На Едином портале www.regulation.gov.ru 03.10.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Письмом от 15.10.2014 № ВК-11571/10 Минэнерго России представило замечания к законопроекту. Письмом Минэкономразвития России от 22.10.2014 № 26022-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект с замечаниями. Ведется подготовка к согласительному совещанию. 28.11.2014 проведено согласительное совещание с Минэнерго России, Минпромторг России, Минстроем России, Минэкономразвития России. По итогам совещания готовится протокол согласительного совещания для рассылки в ФОИВы на подписание. Также письмами Минпромторга России от 24.11.2014 № ЦС-19273/05 и Минстроя России от 03.12.2014 № 27733-АЧ/04 получены замечания к законопроекту. По результатам согласительного совещания и дополнительного обсуждения законопроект согласован в рабочем порядке без замечаний Минэнерго России, Минстроем России, Минпромторгом России. Минэкономразвития России законопроект согласовывается с замечанием в части возможного проведения внеплановых проверок потребителей тепловой энергии. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (по вопросам подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности) | Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором учтены предложения Ростехнадзора, принят Государственной Думой Федерального Собрания Россиийской Федерации 16.12.2014. | Декабрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (в части устранения ошибочно закрепленных за Ростехнадзором функций по контролю за внутридомовым газовым оборудованием и выдаче заключений об обоснованности отказа при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приведения во взаимное соответствие обязательных требований в области промышленной безопасности). | Проект постановления письмом от 25.03.2014 № 00-01-07/318 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 344 от 15.04.2014. | Март | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений» | Письмом от 26.05.2014 № 00-01-07/488 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 1081 от 20.10.2014. | Апрель | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об удостоверении уточненных границ горного отвода» | Проект постановления письмом от 29.10.2014 № 00-01-07/913 внесен в Правительство Российской Федерации. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О планах и схемах развития горных работ» | Проект постановления письмом от 19.11.2014 № 00-01-07/950 внесен в Правительство Российской Федерации. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 13.05.2014 № 202) | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» | Проект постановления письмом от 01.08.2014 № 00-01-07/681 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 848 от 23.08.2014. | Май | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части наделения полномочиями по утверждению требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованию планов и схем развития горных работ, а также по оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода). | Проект постановления письмом от 23.06.2014 № 00-01-07/575 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 856 от 26.08.2014. | Июнь | Правовое управление Управление горного надзора Управление государственного энергетического надзора |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (в целях приведение в соотвествие с измененным законодательством Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения). | Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 31.07.2014 № 00-01-07/678. Постановление утверждено за № 837 от 21.08.2014. | Июнь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.06.2014 № 246) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 34077 от 17.09.2014. | Март | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 462. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1026. Письмом Минюста России от 02.12.2014 № 01/111001-ЮЛ приказ возвращен без государственной регистрации. Приказ доработан по замечаниям Минюста России и письмом от 04.12.2014 № 00-04-04/2015 направлен на повторную государственную регистрацию. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 3. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в подземных горных выработках, надшахтных зданиях угольных шахт и углеобогатительных фабриках» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 463. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 15.10.2014 № 00-06-04/1025. Письмом Минюста России от 10.12.2014 № 01/114169-ЮЛ приказ возвращен без государственной регистрации. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 4. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции выработок и выработанных пространств в угольных шахтах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 28.11.2014 № 530. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 27.11.2014 № 00-04-04/1944. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 5. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций газомоторного топлива» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559. Письмом Минэкономразвития России от 01.12.2014 № 29804-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. 09.12.2014 проведено согласительное совещание по урегулированию замечаний, представленных в заключении об оценке регулирующего воздействия. Протокол совещания и таблица разногласий направлены на подписание письмом от 13.12.2014 № 00-06-04/1338 в Минэкономразвития России. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 19.12.2014 № 00-06-04/1384. | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 6. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических процессов» | Письмом от 14.11.2014 № 00-04-04/1841 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом Минэкономразвития России от 01.12.2014 № 29831-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико–технологических производств» | Письмом от 18.11.2014 № 00-04-04/1859 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 8. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования» | Письмом от 14.11.2014 № 00-04-04/1840 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом Минэкономразвития России от 10.12.2014 № 30955-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 9. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | 21.11.2014 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по вопросу урегулирования замечаний из заключения об оценке регулирующего воздействия. Протокол совещания и таблица разногласий направлены в Минэкономразвития России на подписание письмом от 26.11.2014 № 00-04-04/1917. Письмом от 03.12.2014 № 30175-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило в Ростехнадзор подписанные протокол и таблицу разногласий. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 10. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к применению взрыворазрядителей на оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | 21.11.2014 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание по вопросу урегулирования замечаний из заключения об оценке регулирующего воздействия. Протокол совещания и таблица разногласий направлены в Минэкономразвития России на подписание письмом от 26.11.2014 № 00-04-04/1917. Письмом от 03.12.2014 № 30175-ОФ/Д26и Минэкономразвития России представило в Ростехнадзор подписанные протокол и таблицу разногласий. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 11. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах» | Письмом от 17.11.2014 № 00-04-04/1849 проект федеральных норм и правил направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Письмом Минэкономразвития России от 08.12.2014 № 30643-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федеральных норм и правил с замечаниями. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 12. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 32308 от 16.05.2014. | Июль | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 13. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |

IV. Разработка проектов административных регламентов

| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию» | Приказом Ростехнадзора от 29.10.2014 № 493 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам» | Приказом Ростехнадзора от 03.09.2014 № 402 данный пункт ИСКЛЮЧЕН из Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2014 год. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 07.10.2014 № 452 и письмом от 16.10.2014 № 00-07-04/671 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Для государственной регистрации Административного регламента необходимо отменить приказ Минприроды России от 28.04.2010 № 131. В Минприроды России направлено письмо об отмене приказа Минприроды России № 131 от 09.10.2014 № 00-07-04/622. Письмом Минюста России от 17.11.2014 № 01/104300-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Письмом от 28.11.2014 № 00-07-04/967 Административный регламент направлен в Минюст России на повторную государственную регистрацию. Получено письмо Минприроды России от 21.11.2014 № 02-08-33/26647 с просьбой согласовать проект приказа Минприроды России о признании утратившим силу приказа Минприроды России от 28.04.2014 № 131. Представленная редакция проекта приказа согласована и направлена в Минприроды России письмом от 02.12.2014 № 00-07-04/975. Письмом Минюста России от 19.12.2014 № 01/1118883-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Сентябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 22.12.2014 № 591. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | Разработка постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» планируется в рамках формирования Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2015 год. Разработка Административного регламента также перенесена на 2015 год. | Декабрь | Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента «О предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 346 и письмом от 06.08.2014 № 00-02-04/1406 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88198-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Административный регламент доработан по замечаниям Минюста России и письмом от 29.10.2014 № 00-07-04/801 направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. Письмом Минюста России от 03.12.2014 № 01/111644-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Март | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 20.08.2014 № 369 и письмом от 28.08.2014 № 00-04-04/1360 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/94278-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Административный регламент доработан по замечаниям Минюста России и письмом от 19.11.2014 № 00-04-04/1880 направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 8 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе» | Административный регламент утвержден приказом Ростехнадзора от 04.08.2014 № 345 и письмом от 07.08.2014 № 00-02-04/1409 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. Письмом Минюста России от 01.10.2014 № 01/88287-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. Письмом от 10.10.2014 № 00-02-13/1747/1 в Минэкономразвития России направлен на подписание протокол согласительного совещания от 10.10.2014 по Административному регламенту. Письмом от 28.10.2014 № Д09и-1612 получен подписанный протокол, разногласия урегулированы. Письмом от 29.10.2014 № 00-04-04/1679 Административный регламент направлен на повторную государственную регистрацию в Минюст России. Письмом Минюста России от 02.12.2014 № 01/111815-ЮЛ Административный регламент возвращен без государственной регистрации. | Ноябрь | Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 9 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Письмом от 29.10.2014 № 00-07-04/802 проект Административного регламента направлен в Минэкономразвития России на экспертизу. Письмом от 27.11.2014 № 29408-ОФ/Д09и Минэкономразвития России представило заключение на проект Административного регламента с замечаниями. Проект приказа об утверждении Административного регламента доработан по замечаниям Минэкономразвития России и проходит внутреннее согласование. | Декабрь | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |

V. Разработка проектов приказов Ростехнадзора

| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2012 г. № 319» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 290 от 03.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33537 от 11.08.2014. | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 582 от 19.12.2014. | Декабрь (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 16.10.2014 № 469) | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129» | На Едином портале www.regulation.gov.ru 22.11.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта приказа. На Едином портале www.regulation.gov.ru 05.12.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа. Проект приказа проходит внутреннее согласование. Также проект приказа письмом от 04.12.2014 № 00-06-04/1254 направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР» | Данным приказом предлагается признать недействующей Типовую иснструкцию по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах», утвержденную постановлением Госгортехнадзора СССР от 05.10.1984 № 48. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ», утвержденными приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605, а также Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» определяются требования к учету, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения, учитывающие изменения в законодательстве Российской Федерации. Кроме того, Технический регламент Таможенного союза содержит требования к маркировке взрывчатых материалов, не вступившие в силу. Приказ о признании недействующей указанной Типовой инструкции будет подготовлен после разработки соответствующих требований к маркировке, учитывающих требования Федеральных норм и правил, а также требования Технического регламента Таможенного союза. Разработка данного приказа планируется в рамках формирования Плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2015 год. | Ноябрь | Управление горного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии» | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 285 от 01.07.2014. Приказ зарегистрирован Минюстом России за № 33588 от 14.08.2014. | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России» (в целях устранения противоречий с действующим законодательством в области промышленной безопасности) | Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 163 от 22.04.2014. | Ноябрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 7 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2005 № 893» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Приказ утвержден руководителем Ростехнадзора А.В. Алёшиным за № 521 от 18.11.2014 и письмом от 19.11.2014 № 00-04-04/1873 направлен в Минюст России на государственную регистрацию. | Декабрь | Правовое управление Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| 8 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Порядок расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480» | Позиция внесена в План нормотворческой деятельности Ростехнадзора в соответствии с приказом от 04.07.2014 № 294. Проект приказа проходит внутреннее согласование. | Декабрь | Правовое управление Управление по регулированию безопасности атомных станцийи исследовательских ядерных установок Управление по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление специальной безопасности |

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

И.о. начальника Правового управления                                                                                                                                Д.А. Яковлев

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (*31-10)