#### ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

#### нормотворческой деятельности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год по состоянию
на 28 апреля 2014 года.

| Общая информация | Исполнено | Перенесено | Исключено | Дополнено | Изменено название | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 проектов федеральных законов | П.1 раздела I |  |  |  |  |  |
| 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации | П. 1 раздела II |  |  |  |  |  |
| 19 проектов приказов | Пп.1, 12 раздела III |  |  |  |  |  |
| 8 проектов Административных регламентов |  |  |  |  |  | П.6 раздела IV |
| Итого: из 5 проектов федеральных законов 1 исполнен. Из 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации 1 утвержден. Из 19 проектов приказов 2 исполнено. Из 8 проектов Административных регламентов 1 не исполнен. |  |  |  |  |  |  |

#### I. Разработка проектов федеральных законов

| № п/п | Наименование законопроекта | Стадия разработки | Срок разработки* | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в части устранения дублирования норм законодательства о градостроительной деятельности и о промышленной безопасности, а также определения полномочия Ростехнадзора по разработке руководств по безопасности) | По состоянию на 25.04.2014 законопроект письмом от 29.01.2014 № 00-01-07/89 внесен в Правительство Российской Федерации. Также письмом от 12.03.2014 № 00-04-04/448 в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект (письмо Минэкономразвития России от 29.01.2014 № 1372-ОФ/Д26и). | Январь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления ответственности национальных объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за соблюдение обязательных требований их членами) | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка законопроекта. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части дифференциации режима государственного надзора) | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 04.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федерального закона. Подготовлен проект федерального закона. В рабочем порядке осуществляется согласование с Правовым управлением. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в части определения государственного надзора в сфере теплоснабжения) | Письмом от 24.01.2014 № 00-02-04/72 законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполлнительной власти и письмом от 24.01.2014 № 00-02-04/71 – в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. На Едином портале www.regulation.gov.ru 03.02.2014 завершена независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта. Минстрой России письмом от 17.02.2014 № 2172-АЧ/04 и Минэнерго России письмом от 25.02.2014 № ВК-1801/10 представили замечания на законопроект. Минэкономразвития России письмом от 06.03.2014 № 4522-СБ/Д26и представило заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями. По состоянию на 25.04.2014 03.04.2014 в Минстрое России с участием Ростехнадзора, Минэнерго и Минрегиога России проведено совещание по вопросу выведения сферы теплоснабжения из под действия Федерального закона «О техническом регулировании». По результатам принято решение о направлении согласованного доклада в Правительство РФ. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (по вопросам подтверждения квалификации экспертов в области промышленной безопасности) | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка законопроекта. | Декабрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации

| № п/п | Наименование проекта постановления | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (в части устранения ошибочно закрепленных за Ростехнадзором функций по контролю за внутридомовым газовым оборудованием и выдаче заключений об обоснованности отказа при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также приведения во взаимное соответствие обязательных требований в области промышленной безопасности). | Проект постановления письмом от 25.03.2014 № 00-01-07/318 внесен в Правительство Российской Федерации. Постановление утверждено за № 344 от 15.04.2014. | Март | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений» | Письмами от 06.02.2014 №№ 00-02-04/196 и 00-02-04/197 проект постановления направлен на согласование в МЧС России, Минтранс России, Минсельхоз России и на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. Минтранс России письмом от 24.02.2014 № ОВ-22/1976 согласовал проект постановления без замечаний. МЧС России письмом от 20.02.2014 № 43-690-14 согласовало проект постановления с учетом замечаний. Письмом Минэкономразвития России от 14.03.2014 № 5090-ОФ/Д26и получено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления с замечаниями. Ростехнадзором 27.03.2014 проведено согласительное совещание с МЧС России, Минтрансом России и Минэкономразвития России. Протокол согласительного совещания разослан на подписание в данные ФОИВы письмом от 14.04.2014 № 00-02-04/703. По состоянию на 25.04.2014 Минтранс России письмом от 22.04.2014 № ОВ-22/4693, МЧС России письмом от 21.04.2014 № 43-17-45-14 и Минэкономразвития России письмом от 23.04.2014 № 8918-ОФ/Д26и сообщили о подписании протокола. Письмом от 24.04.2014 № 00-02-04/806 проект постановления направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу. | Апрель | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об удостоверении уточненных границ горного отвода» | По состоянию на 25.04.2014 письмом от 23.04.2014 № 00-02-04/801 проект постановления разослан на согласование в Минэнерго России, Минфин России, Минприроды России, Минэкономразвития России. Также письмом от 23.04.2014 № 00-02-04/800 проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. | Май | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О планах и схемах развития горных работ» | По состоянию на 25.04.2014 письмами от 18.04.2014 № 00-02-04/772 и № 00-02-04/773 проект постановления разослан на согласование в Минфин России и Минприроды России. Письмами от 21.04.2014 № 00-02-04/778 и № 00-02-04/779 проект постановления разослан на согласование в Минэкономразвития России и Минэнерго России. Также письмом от 11.04.2014 № 00-02-04/692 проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России. | Май | Управление горного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения расследования причин и обстоятельств аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)» | Проект постановления письмом от 04.03.2014 № 00-02-04/417 направлен на согласование в МЧС России, письмом от 04.03.2014 № 00-02-04/418 – в Минфин России, письмом от 04.03.2014 № 00-02-04/419 – в Минтруд России, письмом от 04.03.2013 № 00-02-04/420 – в МВД России. По состоянию на 25.04.2014 МВД России письмом от 18.03.2014 № 1/2275, МЧС России письмом от 20.03.2014 № 43-1098-14 и Минтруд России письмом от 20.03.2014 № 15-3/10/В-1433 согласовали проект постановления без замечаний. | Май | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в части наделения полномочиями по утверждению требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованию планов и схем развития горных работ, а также по оформлению документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода). | Проект постановления письмом от 28.02.2014 № 00-02-04/398 направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. На Едином портале www.regulation.gov.ru 02.04.2014 завершено публичное обсуждение текста проекта постановления. Также письмом от 26.03.2014 № 19-03-05/1/13301 Минфин России согласовал проект постановления без замечаний. По состоянию на 25.04.2014 Минприроды России письмом от 02.04.2014 № 03-14-33/6749 сообщило о согласовании проекта постановления с учетом замечаний. | Июнь | Правовое управление Управление горного надзора Управление государственного энергетического надзора |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (в целях приведение в соотвествие с измененным законодательством Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника, Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения). | По состоянию на 25.04.2014 текст проекта постановления размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 03.05.2014). | Октябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» | Федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105. По состоянию на 25.04.2014 приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию письмом от 26.03.2014 № 00-02-04/556. | Март | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах» | По состоянию на 25.04.2014 ведется проект федеральных норм и правил готовится к направлению в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия. Ожидаемый срок направления материалов – 30.04.2014. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 3. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в подземных горных выработках, надшахтных зданиях угольных шахт и углеобогатительных фабриках» | По состоянию на 25.04.2014 проект федеральных норм и правил дорабатывается по замечаниям Управления горного надзора. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 4. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции выработок и выработанных пространств в угольных шахтах» | По состоянию на 25.04.2014 текст проекта федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 01.05.2014). | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Правовое управление |
| 5. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций газомоторного топлива» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.02.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта приказа. | Ноябрь | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 6. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических процессов» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико–технологических производств» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 8. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному ведению технологических процессов нитрования» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 9. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 10. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к применению взрыворазрядителей на оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 11. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к безопасному транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 15.04.2014 завершено публичное обсуждение уведомления о разработке проекта федеральных норм и правил. Идет обобщение полученных замечаний и предложений. | Ноябрь | Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 12. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» | По состоянию на 25.04.2014 федеральные нормы и правила утверждены приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102. Письмом от 18.03.2014 № 00-02-04/484 приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию. | Июль | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 13. | Проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» | По состоянию на 25.04.2014 текст проекта федеральных норм и правил размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 23.05.2014). | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |

IV. Разработка проектов административных регламентов

| № | Наименование проекта Административного регламента | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта Административного регламента. | Октябрь | Управление государственного строительного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 07.02.2014 завершено публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза проекта Административного регламента. Готовится служебная записка А.В. Ферапонтову о проекте изменений Постановления Правительства № 861 (подпункт г пункта 7 – допуск к пусконаладке). | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 16.04.2014 завершено публичное обсуждение и антикоррупционная экспертиза проекта Административного регламента. | Сентябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта Административного регламента. | Декабрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» | По состоянию на 25.04.2014 разработка Административного регламента начнется после утверждения Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения». Проект положения был направлен в Правительство РФ письмом от 16.10.2013 № 00-01-07/1268 Ответа из Правительства не поступало. | Декабрь | Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента «О предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» | Минэкономразвития России письмом от 28.02.2014 № 3974-ОФ/Д09и согласовало проект Административного регламента с замечаниями. 03.04.2014 в Ростехнадзоре проведено согласительное совещание с представителями Минэкономразвития России. По итогам совещания готовится протокол. Планируемый срок утверждения приказа в Ростехнадзоре – 30.04.2014. Исправленная версия приказа в рабочем порядке направлена в Минэкономразвития России на согласование. По состоянию на 25.04.2014 приказ проходит согласование в Управлении делами. | Март | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление общепромышленного надзора Правовое управление |
| 7 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах» | Ведется разработка проекта Административного регламента. По состоянию на 25.04.2014 Минэкономразвития России письмом от 21.10.2013 № 22777-ОФ/Д09и согласовало проект Административного регламента с замечаниями. | Ноябрь | Управление по надзору в угольной промышленности Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |
| 8 | # Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по выдаче разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе» | По состоянию на 25.04.2014 на Едином портале www.regulation.gov.ru 03.04.2014 завершено публичное обсуждение и антикоррупционная экспертиза проекта Административного регламента. Поступившие замечания и предложения обобщаются. | Ноябрь | Управление горного надзора Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Правовое управление |

V. Разработка проектов приказов Ростехнадзора

| № п/п | Наименование проекта приказа | Стадия разработки | Срок разработки | Ответственные за разработку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2012 г. № 319» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта приказа. | Июль | Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление государственного энергетического надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Правовое управление |
| 2 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в отдельные акты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта приказа. | Июнь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 3 | Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта приказа. | Ноябрь | Управление государственного строительного надзора Правовое управление |
| 4 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании недействующими на территории Российской Федерации некоторых правовых актов Госгортехнадзора СССР» | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта приказа. | Ноябрь | Управление горного надзора Правовое управление |
| 5 | Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Порядка установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии» | По состоянию на 25.04.2014 текст проекта приказа размещен на Едином портале www.regulation.gov.ru для публичного обсуждения (срок окончания обсуждения – 08.05.2014). | Ноябрь | Управление государственного энергетического надзора Правовое управление |
| 6 | Проект приказа Ростехнадзора «О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России» (в целях устранения противоречий с действующим законодательством в области промышленной безопасности) | По состоянию на 25.04.2014 ведется разработка проекта приказа. | Ноябрь | Правовое управление Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление горного надзора Управление общепромышленного надзора Управление государственного строительного надзора Управление по надзору в угольной промышленности Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо издания ведомственного акта

Начальник Правового управления                                                                                                                              В.В. Юдин

К.А. Берзина

8-495-645-94-79 (*31-10)